2

Информация 

о ходе реализации национального проекта «Кадры»

в Республике Дагестан в 2026 году 

по состоянию на 1 мая 2026 г.

В Республике Дагестан реализуются два региональных проекта, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Кадры». В их числе проекты: 
· «Управление рынком труда»; 

· «Образование для рынка труда».
При этом реализация мероприятий регионального проекта «Управление рынком труда» запланирована в 2027 году.

Бюджет национального проекта по Республике Дагестан на 2026 год составляет – 9,950 млн рублей, в том числе:

9,850 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,099 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;

0 млн рублей – иные средства (местный бюджет).

По состоянию на 1 мая 2026 года:

профинансировано – 0 млн рублей;

кассовое освоение составляет -  0 млн рублей или 0 % от общего бюджета проекта;

заключение контрактов (договоров) не предусмотрено. При этом по результатам отбора организаций ОПК на участие в мероприятии по обучению предусмотрено заключение между Минтрудом РД и победителем отбора соглашения (3 ед. - по оценке проведение отбора запланировано в 2 этапа) о предоставлении субсидии работодателю на возмещение затрат.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта в Республике Дагестан в 2026 году проведена следующая работа.

 Региональный проект 
«Образование для рынка труда»

·  функциональный заказчик
Минтруд РД. 

·  бюджет регионального проекта 

Всего на 2026 год – 9,950 млн рублей, в том числе:

9,850 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,099 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;

0 млн рублей – иные средства (местный бюджет).

·  профинансировано: 0 млн рублей
·  кассовое освоение: 0 млн рублей, или 0 %.
·  планируемые к достижению показатели и результаты

В рамках реализации проекта запланировано:

Организация в 2026 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) (167 человек).

Предусмотрены средства в размере 9,950 млн рублей (ФБ – 9,850 млн рублей, РБ – 0,099 млн рублей).
	 
	Показатели 
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению, проц.


	75
	0
	0%
	

	
	Результаты
	План
	Факт
	%
	Примечание

	1
	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чел.
	167
	0
	0%
	


·  заключение контрактов

В рамках организации профессионального обучения работников промышленных предприятий заключение контрактов не предусмотрено.
При этом по результатам отбора организаций ОПК на участие в мероприятии по обучению предусмотрено заключение между Минтрудом РД и победителем отбора соглашения о предоставлении субсидии работодателю на возмещение затрат (3 соглашения - по оценке проведение отбора запланировано в 2 этапа).
·  проводимая работа, достигнутые результаты

По результатам предварительного мониторинга, проведенного Минтрудом РД совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан и организациями ОПК, к числу организаций ОПК, изъявивших желание участвовать в 2026 году в отборе для данных мероприятий, относятся                           АО «Концерн КЭМЗ» (имеющий собственную учебную базу) и АО «ЮСЭМЗ».
Принят приказ Минтруда РД № 07/3-196 от 11 марта 2026 г.                              «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса» и  зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Дагестан Министерства юстиции Республики Дагестан  23  апреля 2026 года под номером 9094. Приказ размещен на сайте Минтруда РД.
В ближайшие дни Минтрудом РД будет размещено объявление о проведении отбора получателей субсидии в ГИС «Электронный бюджет».
· участие органов местного самоуправления (или в каких муниципальных образованиях Республики Дагестан проводится работа)
Данная информация будет известна по результатам отбора предприятий для участия в мероприятии проекта.
· имеющиеся проблемы и сроки их решения
Отсутствуют.  
