Информация

о ходе реализации национального проекта «Кадры»

за январь-март 2025 г.

В Республике Дагестан реализуются два региональных проекта, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Кадры». В их числе проекты:

- «Управление рынком труда»;

- «Образование для рынка труда».

В реализации мероприятий указанных региональных проектов                       задействовано Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (далее – Минтруд РД).

При этом реализация мероприятий регионального проекта «Управление рынком труда» запланирована в 2027 году.

По указанным региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями паспорта и планы мероприятий; на 1 апреля 2025 г. заключено 5 соглашений (в том числе                        2 индикативных, 2 финансовых и 1 дополнительное соглашение к ним) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов.

Бюджет проекта на 2025 год: всего – 9,950 млн рублей, в том числе:

9,850 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,099 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0 млн рублей – иные источники.

Кассовое исполнение на 1 апреля 2025 г. отсутствует.

Региональный проект

«Образование для рынка труда»

- функциональный заказчик

Минтруд РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению, проц. | 75 | 0 | 0% | Достижение показателя планируется обеспечить к концу текущего года |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чел. | 167 | 0 | 0% |  |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минтрудом РД и Минтрудом России заключено индикативное соглашение                    (от 10.12.2024 г. № 149-2024-Л20054-1).

Кроме того, между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса от 25.12.2024 г. № 150-09-2025-091 в редакции дополнительного соглашения от 18.03.2025 г. № 150-09-2025-091/1.

- бюджет регионального проекта на 2025 год

Всего – 9,950 млн рублей, в том числе:

9,850 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,099 млн рублей – средства республиканского бюджета.

Средства предусмотрены на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса

Кассовое исполнение на 1 апреля 2025 г. отсутствует.

- заключение контрактов

В рамках организации профессионального обучения работников промышленных предприятий заключение контрактов не предусмотрено.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Перечень организаций оборонно-промышленного комплекса Республики Дагестан утвержден приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 27.09.2022 г. № 4070 (в редакции от 03.11.2023 г.                № 4223). Возможные претенденты на участие в отборе на получение субсидии определены по итогам мониторинга организаций оборонно-промышленного комплекса Республики Дагестан.

В целях обеспечения реализации в текущем году мероприятия                  Минтрудом РД разработаны порядки предоставления в 2025 году субсидии по двум направлениям расходов (на финансовое обеспечение затрат работодателей и на возмещение затрат):

- порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно- промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса;

- порядок предоставления субсидии на возмещение затрат работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса.

Указанные порядки согласованы с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти, а также проходят процедуру оценки регулирующего воздействия в Министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан.

- участие органов местного самоуправления

Не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.