Информация

о ходе реализации национального проекта «Семья»

за январь-апрель 2025 г.

В Республике Дагестан реализуются пять региональных проектов, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Семья». В их числе проекты:

- «Старшее поколение»;

- «Многодетная семья»;

- «Поддержка семьи»;

- «Семейные ценности и инфраструктура культуры»;

- «Охрана материнства и детства».

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в                           2025 году задействованы:

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (далее – Минтруд РД);

Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее – Минобрнауки РД);

Министерство здравоохранения Республики Дагестан (далее – Минздрав РД);

Министерство культуры Республики Дагестан (далее – Минкульт РД);

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (далее – Минэкономразвития РД);

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее – Минстрой РД);

Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан;

Министерство цифрового развития Республики Дагестан;

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан;

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан;

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан;

Агентство информации и печати Республики Дагестан.

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями паспорта и планы мероприятий; на 1 мая 2025 г. заключено 22 соглашения (в том числе 5 индикативных и                      1 дополнительное к ним, 11 финансовых и 5 дополнительных соглашений к ним) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов.

Бюджет проектов на 2025 год: всего – 2 726,579 млн рублей, в том числе:

2 636,313 млн рублей – средства федерального бюджета;

89,570 млн рублей – средства республиканского бюджета;

0,696 млн рублей – иные источники (местный бюджет).

Кассовое исполнение на 1 мая 2025 г. составило 270,090 млн руб. или                    9,9 проц. плана.

- Региональный проект

«Поддержка семьи»

- функциональные заказчики

Минтруд РД, Минобрнауки РД, Минстрой РД, Минэкономразвития РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суммарный коэффициент рождаемости, ед. | 1,755 | 1,803 | 102,7% | Фактическое значение показателя за март 2025 г. по данным ЕМИСС. |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Обеспечен мониторинг предоставления Социальным фондом России ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, ед. | 1 | 1 | 100% | Осуществлен мониторинг за 1 квартал 2025 г. на основе соответствующего отчета СФР об осуществлении выплаты. |
| 2 | Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры, объектов | - | - | - | В 2025 году запланировано начало строительства 6 объектов с вводом в эксплуатацию 2 объектов к концу 2026 г. и 4 объектов к концу 2027 г. |
| 3 | Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций, объектов | 2 | 0 | 0% |  |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минтрудом РД и Минтрудом России заключено индикативное соглашение                (от 17.12.2024 г. № 149-2024-Я10033-1).

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 2 финансовых соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан:

- на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования от 20.12.2024 г. № 073-09-2025-740                        (в редакции дополнительного соглашения от 24 марта 2025 г.                                          № 073-09-2025-740/1);

- на адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) от                  26.12.2024 г. № 073-09-2025-728 (в редакции дополнительного соглашения от 14 марта 2025 г. № 073-09-2025-728/1).

В целях обеспечения реализации соответствующего результата федерального проекта «Поддержка семьи» между Правительством Республики Дагестан и Социальным фондом России заключено соглашение о предоставлении субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету государственного внебюджетного фонда Российской Федерации на осуществление выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка от 25.12.2024 г. № 797-16-2025-034.

- бюджет регионального проекта на 2025 год

Всего – 677,561 млн рублей, в том числе:

670,786 млн рублей – средства федерального бюджета;

6,776 млн рублей – средства республиканского бюджета.

На адресное строительство 6 детских садов (МБДОУ «Детский сад № 34» на 240 мест в г. Каспийск, г. Дербент - ДОО на 140 мест мкр. Аэропорт, ДОО на 160 мест по ул. С. Дрожжина, ДОО на 250 мест, ДОО № 1 и № 2 по 140 мест мкр. Южный) в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью предусмотрено 549,4808 млн руб., из них средства ФБ - 543,9860 млн рублей.

На капитальный ремонт и оснащение 2 образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (МОУ ДОУ № 3 г. Дагестанские Огни и МК ДОУ «Детский сад» № 10 г. Избербаш), предусмотрено 128,0806 млн руб., из них средства ФБ - 126,7998 млн рублей.

Кассовое исполнение на 1 мая 2025 г. составило 1,51 млн руб. или                    0,2 проц. плана.

- заключение контрактов

По оперативной информации в целях обеспечения реализации                              2 мероприятий проекта запланировано заключение 17 контрактов, из них заключено 13 контрактов (договоров).

Так, в целях обеспечения строительства 5 дошкольных образовательных организаций (ДОО) (г. Дербент) всего предусмотрено заключение 5 контрактов, из них на 1 мая текущего года заключены 2 контракта на 174,85 млн руб., заключение оставшихся 3 контрактов планируется обеспечить в мае 2025 года.

Также по 1 ДОО (г. Каспийск) размещено извещение на портале zakupki.gov.ru. В настоящее время осуществляется приём заявок на участие в государственной закупке, предполагающей проведение строительно-монтажных работ. Заключение контракта на строительство объекта планируется в мае 2025 года.

В целях обеспечения капитального ремонта и оснащения                                         2 ДОО заключено 2 контракта на сумму 117,578 млн руб. на капитальный ремонт зданий и 9 контрактов на сумму 7,747 млн рублей на оснащение зданий.

- проводимая работа, достигнутые результаты

В целях обеспечения капитального ремонта и оснащения образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, постановлением Правительства Республики Дагестан от 10 февраля 2025 г. № 15 утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджетам муниципальных образований Республики Дагестан на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. С муниципальными образованиями - участниками мероприятия в 2025 году заключены соответствующие соглашения, также до них доведены лимиты бюджетных средств. При этом по детскому саду № 10 (г. Избербаш) техническая готовность объекта составляет 5 процентов.

Также соответствующее соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан местному бюджету заключено с администрацией городского округа «г. Дербент».

- участие органов местного самоуправления

В рамках реализации мероприятий проекта предусмотрено участие городов: Дагестанские Огни, Избербаш, Дербент и Каспийск.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

- Региональный проект «Многодетная семья»

- функциональный заказчик

Минтруд РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, ед. | 0,762 | 0,73 | 95,8% | Фактическое значение показателя за март 2025 г. по данным ЕМИСС. |
| 2 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, проц. | 5,3 | 2,5 | 47,2% | Достижение показателя планируется обеспечить к концу текущего года |
| 3 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, проц. | 26,5 | 22,9 | 86,4% | Достижение показателя планируется обеспечить к концу текущего года |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки, ед. | 1 | 1 | 100% | Обеспечивается реализация мер социальной поддержки многодетных семей, определенных постановлением Правительства РД от 07.09.2005 г. № 146 (с послед. изм. и дополнениями) |
| 2 | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям, ед. | 5 215 | 2 129 | 40,8% |  |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение (от                 17.12.2024 г. № 149-2024-Я20025-1) между Минтрудом РД и Минтрудом России о взаимодействии при реализации регионального проекта и осуществлении мониторинга достижения его целей, показателей и результатов.

Кроме того, между Правительством Республики Дагестан и Минтрудом России заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан субсидии на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан от 25.12.2024 г. № 149-09-2025-435 в редакции дополнительного соглашения от 29.04.2025 г. № 149-09-2025-435/1.

- бюджет регионального проекта на 2025 год

Всего – 1 102,564 млн рублей, в том числе:

1 043,113 млн рублей – средства федерального бюджета;

59,451 млн рублей – средства республиканского бюджета.

Все средства предусмотрены на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан.

Кассовое исполнение на 1 мая 2025 г. составило 222,1 млн руб. или               20,1 проц. плана.

- заключение контрактов

Закупка в рамках реализации мероприятий проекта не предусмотрена.

- проводимая работа, достигнутые результаты

В целях оказания отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта в январе-апреле              2025 года заключено 2129 социальных контрактов, в том числе:

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 805 ед.,

ведение личного подсобного хозяйства – 560 ед.,

поиск работы – 298 ед.,

преодоление трудной жизненной ситуации – 466 единиц.

Меры социальной поддержки многодетных семей в Республике Дагестан установлены постановлением Правительства Республики Дагестан от                                        7 сентября 2005 г. № 146 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Дагестан». При этом в целях реализации пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» принято постановление Правительства Республики Дагестан от 9 апреля 2024 г. № 100 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Дагестан» (в том числе и в вышеуказанное постановление Правительства Республики Дагестан), предусматривающее уточнение статуса многодетной семьи (в состав многодетной семьи включены дети до достижения страшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по очной форме обучения),  предоставление многодетным семьям права на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории Республики Дагестан независимо от места жительства многодетной семьи, а также предусматривающее другие изменения (в том числе мерами социальной поддержки многодетных семей также определены единовременная денежная выплата на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан, и ежегодная компенсация части стоимости обучения детей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе). Многодетные семьи в первоочередном порядке принимаются в дошкольные образовательные организации.

Предусмотрен также бесплатный проезд на внутригородском транспорте (троллейбус и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных организаций.

Также предусмотрена компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов. Так, на 1 апреля 2025 г. около 5,9 тыс. многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Кроме того, предусмотрено бесплатное обеспечение детей в возрасте до  6 лет лекарственными препаратами по рецептам на лекарственные препараты (на 1 апреля 2025 г. лекарственные препараты отпущены 69 детям указанной категории).

Учащиеся начальных классов образовательных учреждений, в том числе дети из многодетных семей, обеспечиваются бесплатным питанием.

Также постоянно проживающим (в течение не менее чем трех последних лет) на территории муниципального образования Республики Дагестан многодетным семьям при отсутствии у них в собственности (представленных в постоянное (бессрочное) пользование, в дар, по наследству) земельных участков, предоставляются бесплатно в собственность земельные участки в соответствии с Законом Республики Дагестан от 29 декабря 2017 г.  № 116                  «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Дагестан».

- участие органов местного самоуправления

Участие органов местного самоуправления предусмотрено в рамках обеспечения многодетных семей региональными мерами поддержки (согласно постановлению Правительства РД от 7 сентября 2005 г. № 146 администрациям городов и районов республики рекомендован ряд дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей).

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

- Региональный проект «Старшее поколение»

- функциональный заказчик

Минтруд РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан, проц. | 0,9 | 0,9 | 100% |  |
| 2 | Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие», проц. | 36,9 | 34,2 | 92,7% |  |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие", ед. | 1 | 1 | 100% | Постановлением Правительства РД от 28.12.2024 г. № 435 утверждена региональная программ «Активное долголетие в Республике Дагестан». Проводится работа по реализации мероприятий программы заинтересованными республиканскими министерствами и ведомствами. |
| 2 | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода, чел. | 241 | 241 | 100% |  |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 16.12.2024 г. № 149-2024-Я40014-1) между Минтрудом РД и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

Также между Минтрудом России и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, от 25.12.2024 г. № 149-09-2025-364.

- бюджет регионального проекта на 2025 год

Всего – 104,113 млн рублей, в том числе:

103,072 млн рублей – средства федерального бюджета;

1,041 млн рублей – средства республиканского бюджета.

Все средства предусмотрены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании (на оплату труда помощников по уходу).

Кассовое исполнение на 1 мая 2025 г.  составило 25,220 млн руб. или                  24,2 проц. плана (приведен кассовый расход 3 учреждений социального обслуживания населения, реализующих мероприятия по созданию СДУ).

- заключение контрактов

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены. Все средства предусмотрены на зарплату сотрудников учреждений социального обслуживания (помощников по уходу), оказывающих услуги в рамках систему долговременного ухода.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря                  2024 г. № 416 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в Республике Дагестан на 2025 год.

В рамках реализации дорожной карты в 2025 году социальные услуги по уходу, включенные в социальный пакет долговременного ухода, в форме социального обслуживания на дому получает 241 гражданин (100 проц. плана), за которым осуществляют уход 132 помощника по уходу.

Социальный пакет долговременного ухода предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, бесплатно в форме социального обслуживания на дому.

Социальные услуги по уходу предоставляются на территориях трех муниципальных образований (города Махачкала, Каспийск и Кизляр) подведомственными Минтруду РД учреждениями социального обслуживания населения: государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в муниципальном образовании «город Махачкала»; государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Комплексный центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании «город Каспийск»; государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан «Территориальный комплексный центр социального обслуживания населения города Кизляра и Кизлярского района».

Численность граждан, воспользовавшихся услугами созданных на базе вышеуказанных учреждений социального обслуживания населения пунктов проката технических средств реабилитации в январе-апреле 2025 года составила 34 человека, а численность граждан, обученных в «Школах ухода», также созданных на базе учреждений социального обслуживания населения, составила 65 человек.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 декабря              2024 года № 435 утверждена региональная программа «Активное долголетие в Республике Дагестан».

Общая численность граждан старшего поколения, вовлеченных на                      1 мая 2025 года в мероприятия по продлению активного долголетия граждан старшего поколения, созданию условий для реализации их личностного потенциала региональной программы «Активное долголетие», составила                        150052 человека (план на 2025 год – 165,7 тыс. человек), из них:

граждане старшего поколения, которые приняли участие в культурно-досуговых мероприятиях и творческих проектах - 1341 человек;

граждане старшего поколения, которые приняли участие в волонтерском движении - 1144 человека;

граждане старшего поколения, которые приняли участие в образовательных проектах - 497 человек;

граждане старшего поколения, которые приняли участие в занятиях физической культурой и спортом – 147070 человек.

Также граждане старшего возраста продолжают получать медицинскую помощь на 104 гериатрических койках, в 23 гериатрических кабинетах. За январь-апрель 2025 г. на гериатрических койках пролечено 963 чел., а уровень госпитализации составил 21,1 усл. ед. на 10 тыс. населения в возрасте 60 лет и старше.

Организована диспансеризация граждан старше трудоспособного возраста. Обеспечена возможность прохождения профилактических мероприятий в вечернее время и в субботние дни, активизирована санитарно-просветительская работа среди населения, также организованы выезды передвижных медицинских комплексов в труднодоступные и малонаселенные территории.

- участие органов местного самоуправления

Участие органов местного самоуправления предусмотрено в рамках реализации мероприятия по обеспечению приспособленности жилищного фонда и социально значимых объектов, транспортной инфраструктуры для использования гражданами старшего поколения региональной программы «Активное долголетие в Республике Дагестан».

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

- Региональный проект «Охрана материнства и детства»

- функциональные заказчики

Минздрав  РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности, процент | 25,3 | 47,9 | 189,3% | Данные за январь-апрель 2025 г. |
| 2 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, процент | 80 | 37,1 | 46,4% | Данные за январь-апрель 2025 г. |
| 3 | Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, процент | 20 | 5,5 | 27,5% | Данные за январь-апрель 2025 г. |
| 4 | Младенческая смертность, промилле (0,1 процента) | 5,8 | 3,6 | 161,1% | Данные за январь-апрель 2025 г. |
| 5 | Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья, процент | 32 | 3,4 | 10,6% | Данные за январь-апрель 2025 г. |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации, ед. | 1 | 0 | 0% |  |
| 2 | Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия, ед. | 1 318 | 292 | 22,2% | Данные за январь-март 2025 г. |
| 3 | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций, ед. | 2 | 0 | 0% |  |
| 4 | Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин, ед. | - | - |  | Плановый показатель (3 ед.) предусмотрен на 2026 год |
| 5 | Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, ед. | - | - |  | Плановый показатель (3 ед.) предусмотрен на 2026 год |

- заключение соглашений

В целях реализации проекта в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минздравом РД и Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав России) о реализации регионального проекта (от 20.12.2024 г. 056-2024-Я3004-1).

Кроме того, между Правительством Республики Дагестан и Минздравом России заключено 2 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан:

- на оснащение (дооснащение и (или)переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций, от 27.12.2024 г. № 056-09-2025-692;

- на создание женских консультаций, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, от 27.12.2024 г. № 056-09-2025-955.

- бюджет регионального проекта на 2025 год

Всего – 635,737 млн рублей, в том числе:

629,380 млн рублей – средства федерального бюджета;

6,357 млн рублей – средства республиканского бюджета.

На оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений)                               (ГБУ РД «Перинатальный центр г. Хасавюрта» и ГБУ РД «Республиканский перинатальный центр имени С. Омарова») предусмотрено 292,9732 млн руб., из них средства ФБ - 290,0435 млн руб.;

на создание в 2025-2026 годах 3 женских консультаций                                (ГБУ РД «Новолакская ЦРБ им. Мирзоева», ГБУ РД «Сергокалинская ЦРБ», ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ») предусмотрено 342,7642 млн руб., из них средства ФБ - 339,3366 млн руб.

Кассовое исполнение на 1 мая 2025 г. отсутствует.

- заключение контрактов

На 6 мая 2025 г. заключено 22 контракта на приобретение 308 единиц оборудования на общую сумму 241,43 млн руб. На этапе заключения 1 контракт на приобретение 11 единиц оборудования на сумму 29,15 млн руб. По оставшимся контрактам готовится конкурсная документация для направления в Комитет по госзакупкам РД.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Разработано медико-техническое задание, подобраны земельные участки на территории следующих медицинских учреждений:

1. ГБУ РД «Новолакская центральная районная больница им.                               Б. Мирзоева»;

2. ГБУ РД «Сергокалинская центральная районная больница»;

3. ГБУ РД «Кайтагская центральная районная больница».

- участие органов местного самоуправления

Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствует.

- Региональный проект

«Семейные ценности и инфраструктура культуры»

- функциональный заказчик

Минкультуры РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества, проц. | 55 | 92,3 | 167,8% |  |
| 2 | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, проц. | 110 | 27,41 | 24,9% |  |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств, ед. | 9 | 8 | 88,9% |  |
| 2 | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, ед. | 6 | 5 | 83,3% |  |
| 3 | Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности, ед. | 1 | 0 | 0% |  |
| 4 | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, ед. | 13 | 12 | 92,3% |  |
| 5 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, ед. | 17 | 14 | 82,4% |  |
| 6 | Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед. | 19 | 19 | 100% |  |
| 7 | Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек, ед. | - | - |  | Плановый показатель (1 ед.) предусмотрен на 2026 год |
| 8 | Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел., ед. | - | - |  | Плановый показатель (4 ед.) предусмотрен на 2026 год |
| 9 | Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности, ед. | - | - |  | Плановый показатель (2 ед.) предусмотрен на 2027 год |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» между Минкультом РД и Министерством культуры Российской Федерации заключено соглашение (от 15.12.2024г. № 054-2024-Я5005-1) о реализации регионального проекта.

Кроме того, между Правительством Республики Дагестан и Министерством культуры Российской Федерации заключено 4 финансовых соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан:

- на государственную поддержку отрасли культуры, на модернизацию региональных и муниципальных библиотек, на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, на модернизацию региональных и муниципальных театров, на модернизацию региональных и муниципальных музеев, на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств, училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами от 24.12.2024 г. № 054-09-2025-233 (в редакции дополнительных соглашений от 27.01.2025 г. № 054-09-2025-233/1 и от 04.02.2025 г. № 054-09-2025-233/2);

- на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, от 26.12.2024 г.                   № 054-09-2025-341;

- на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев от 26.12.2024 г. № 054-09-2025-571;

- на создание модельных муниципальных библиотек от 28.12.2024 г.                    № 054-09-2025-817).

- бюджет регионального проекта на 2025 год

Всего – 206,604 млн руб., в том числе:

189,963 млн руб. – средства федерального бюджета;

15,945 млн руб. – средства республиканского бюджета;

0,696 млн руб. – иные источники (средства местного бюджета).

На капитальный ремонт 2 библиотек (МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», с. Уркарах Дахадаевского района и ГБУ РД «Национальная библиотека РД им. Р. Гамзатова») предусмотрено 24,9786 млн руб., из них средства ФБ – 24,6315 млн руб.;

на капитальный ремонт здания Дома культуры (г. Каспийск) предусмотрено 28,4519 млн руб., из них средства ФБ - 14 млн руб.;

на капитальный ремонт ДШИ (ГБУ ДО РД «Республиканская детская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей») предусмотрено 19,436 млн руб., из них средства ФБ - 19,2416 млн руб.;

на капитальный ремонт театра (ГБУ «Государственный республиканский русский драматический театр им. М. Горького») предусмотрено 50,5051 млн руб., из них средства ФБ - 50 млн руб.;

на капитальный ремонт музея (Ногайский историко-краеведческий музей - филиал ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А.Тахо-Годи») предусмотрено 26,8441 млн руб., из них средства ФБ – 26,5757 млн руб.;

на оснащение регионального театра (ГБУ РД «Театр поэзии») предусмотрено 9,9235 млн руб., из них средства ФБ - 9,8243 млн руб.;

на техническое оснащение музея (филиал ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи» Музей боевой славы им. В.В. Макаровой (г. Махачкала)) предусмотрено 15,1515 млн руб., из них средства ФБ -  15 млн руб.;

на создание модельных 3 библиотек (МКУК «Центральная районная библиотека» МР «Казбековский район»; Детская библиотека – филиал № 9 МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»; Библиотека – филиал № 23 МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа с внутригородским делением «город Махачкала») предусмотрено 31,3131 млн руб., из них средства ФБ – 30,690 млн руб.

Кассовое исполнение на 1 мая 2025 г. составило 21,26 млн руб. или                 10,3 проц. плана.

- заключение контрактов

Заключено 48 контрактов и договоров на общую сумму 205,36 млн. руб., по двум контрактам имеется экономия средств 1,24 млн. руб. Экономия средств будет законтрактована путем заключения дополнительных соглашений к контракту.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Минкультом РД заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта местному бюджету, доведены лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования.

- участие органов местного самоуправления

Предусмотрено участие органов местного самоуправления (муниципальное образование «Дахадаевский район»; городской округ «город Каспийск»; муниципальное образование «Казбековский район»; городской округ с внутригородским делением «город Махачкала»).

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.