Информация

о ходе реализации национального проекта «Демография»

за январь-ноябрь 2024 г.

В Республике Дагестан реализуются пять региональных проектов, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Демография». В их числе проекты:

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

- «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»;

- «Содействие занятости»;

- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)»;

- «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)».

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в                           2024 году задействованы:

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (далее – Минтруд РД);

Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее – Минобрнауки РД);

Министерство здравоохранения Республики Дагестан (далее – Минздрав РД);

Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан (далее – Минспорт РД);

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее – Минстрой РД).

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями и согласованы заинтересованными органами исполнительной власти паспорта и планы мероприятий; на 1 ноября 2024 г. заключено 194 соглашения (в том числе                        5 индикативных и 65 дополнительных соглашений к ним, 25 финансовых и                  99 дополнительных соглашений к ним) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов.

Бюджет проектов на 2024 год: всего – 441,337 млн рублей, в том числе:

133,157 млн рублей – средства федерального бюджета;

145,937 млн рублей – средства республиканского бюджета;

162,242 млн рублей – иные источники.

По оперативной информации кассовое исполнение на 1 декабря 2024 г. составляет 333,320 млн руб. или 75,5 проц. плана.

- Региональный проект

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

- функциональные заказчики

Минтруд РД, Минздрав РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнены циклы экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, тыс. единиц | 1,315 | 1,179 | 89,6% | По предварительным данным в январе-ноябре 2024 г. проведено 1179 циклов ЭКО семьям, страдающим бесплодием. |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 29.01.2019 г. № 149-2019-Р10023-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р10023-1/1; от 27.11.2020 г.                                              № 149-2019-Р10023-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р10023-1/3; от                  1.10.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/4; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/5; от 20.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/6; от 6.12.2022 г. № 149-2019-Р10023-1/6.1; от 15.12.2022 г. № 149-2019-Р10023-1/7 и от 13.12.2023 г. № 149-2019-Р10023-1/8) между Минтрудом РД и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

- бюджет регионального проекта

Всего – 162,242 млн рублей, в том числе:

0 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета;

162,242 млн рублей – иные источники

Средства фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены на осуществление процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием.

По предварительной информации кассовое исполнение на 1 декабря                  2024 г. составляет 124,4336 млн. руб. или 76,7 проц. плана.

- заключение контрактов

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены.

- проводимая работа, достигнутые результаты

В январе-ноябре 2024 г. по предварительным данным проведено                          1179 циклов ЭКО семьям, страдающим бесплодием.

В целях активизации работы медицинских организаций районов и городов республики по обеспечению доступности процедуры ЭКО Министерством здравоохранения Республики Дагестан совместно с ГБУ РД «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции» проводятся видеоселекторные совещания и телемедицинские консультации со специалистами медицинских организаций городов и районов для проведения дистанционного консультирования и отбора пациенток для проведения процедуры ЭКО с целью оперативного обследования и направления на процедуру.

Расширение и оснащение отделения вспомогательных репродуктивных технологий ГБУ РД «Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции» позволило значительно увеличить количество процедур ЭКО, проводимых в вышеуказанном центре.

Также на территории республики работают 2 отделения вспомогательных репродуктивных технологий в структуре частных медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, что также позволит обеспечить достижение индикативного значения показателя в 2024 году.

- участие органов местного самоуправления

Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

II. Региональный проект «Старшее поколение»

- функциональные заказчики

Минтруд РД, Минздрав РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проц. | 10,72 | 10,48 | 97,8% | Фактическое значение показателя за январь-ноябрь 2024 г. |
| 2 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, проц. | 70 | 75,03 | 107,2% | Информация Минздрава РД на 1 декабря 2024 г. |
| 3 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл. ед. | 55,1 | 60,1 | 109,1 % | Информация Минздрава РД на 1 декабря 2024 г. |
| 4 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, проц. | 90 | 90,6 | 100,7% | Информация Минздрава РД на 1 декабря 2024 г. |
| 5 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, проц. | 0,8 | 0,8 | 100% | На обслуживание взято 230 чел. |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста, тысяча человек | 1,74 | 2,691 | 154,7% | Информация Минздрава РД на 1 декабря 2024 г. |
| 2 | Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, чел. | 52 | 57 | 109,6% | Информация Минздрава РД на 1 декабря 2024 г. |
| 3 | В Республике Дагестан создан 1 региональный гериатрический центр | 1 | 1 | 100% | В 2020 году на базе ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» был создан Республиканский гериатрический центр |
| 4 | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода, чел. | 230 | 230 | 100% |  |
| 5 | Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов, усл. ед. | 1 | 1 | 100% |  |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение (от 30.01.2019 г. № 149-2019-Р3006-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р3006-1/1; от 7.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/3; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/4; от 18.06.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/5; от 18.10.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/6; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/7; от 21.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/8; от 7.10.2022 г. № 149-2019-Р3006-1/9; от 16.12.2022 г. № 149-2019-P3006-1/10; от 19.12.2022 г. № 149-2019-P3006-1/9.1; от 22.08.2023 г. № 149-2019-P3006-1/11; от 13.12.2023 г. № 149-2019-P3006-1/12 и от 4.04.2024 г. № 149-2019-P3006-1/13) между Минтрудом РД и Минтрудом России о взаимодействии при реализации регионального проекта и осуществлении мониторинга достижения его целей, показателей и результатов.

Кроме того, между Правительством Республики Дагестан и федеральными органами исполнительной власти заключено 5 финансовых соглашений: о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (от 09.02.2019 г. № 056-17-2019-005 в редакции дополнительных соглашений от 19.12.2019 г. № 056-17-2019-005/1; от 25.12.2020 г. № 056-17-2019-005/2; от 17.06.2021 г. № 056-17-2019-005/3 и от 29.12.2021 г. № 056-17-2019-005/4 и от 28.12.2021 г. № 056-17-2022-036 в редакции дополнительных соглашений от 23.12.2022 г. № 056-17-2022-036/1 и от 28.12.2023 г. № 056-17-2022-036/2) и на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (от 11.02.2019 г. № 150-17-2019-008 в редакции дополнительного соглашения от 18.03.2019 г. № 150-17-2019-008/1), а также о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше,  а также лиц предпенсионного возраста (от 18.12.2019 г. № 150-09-2020-184 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-184/1) и на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании (от 30.08.2023 г.                 № 149-09-2023-103; от 27.12.2023 г. № 149-09-2024-203 и от 12.04.2024 г.                            № 149-09-2024-320).

- бюджет регионального проекта

Всего – 78,2141 млн рублей, в том числе:

77,4327 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,7814 млн рублей – средства республиканского бюджета.

На закупку вакцины против пневмококковой инфекции – 0,0783 млн руб. (средства федерального бюджета).

На создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании (СДУ) – 78,1358 млн руб., из них средства федерального бюджета – 77,3544 млн руб.

При этом большинство средств по проекту (99,7 проц.) предусмотрены на оплату труда помощников по уходу в рамках реализации мероприятий по созданию СДУ.

Кассовое исполнение на 1 декабря 2024 г. составляет 64,479 млн руб. или 82,4 проц. плана (по СДУ приведен кассовый расход учреждений социального обслуживания населения).

- заключение контрактов

Обеспечено заключение договора от 14 февраля 2024 г. № ВАК-001/2024 на закупку вакцины для профилактики пневмококковой инфекции в количестве 45 единиц на сумму 77,7825 тыс. руб. В феврале текущего года обеспечена поставка вакцины, оплата проведена в марте 2024 года.

В рамках реализации мероприятий по созданию СДУ заключены                             3 договора на обучение 18 человек по программе «помощник по уходу» на сумму 180 тыс. руб. (остальные средства предусмотрены на оплату труда всех помощников по уходу и не подлежат контрактации).

- проводимая работа, достигнутые результаты

Приказом Минздрава РД от 12.12.2023 г. № 750-Л «Об утверждении Плана иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания населения, на 2024-2026 годы» утвержден план иммунизации в 2024 году против пневмококковой инфекции. В рамках дополнительного заключенного соглашения от 28.12.2023 г. № 056-17-2022-036/2 Минздравом РД закуплено 45 доз одноименной вакцины на сумму 77 782,50 рублей. Приказом Минздрава РД от 08.04.2024 г. № 106-Л «О передаче иммунобиологических лекарственных препаратов», данная вакцина передана в медицинские организации, подведомственных Минздраву РД для проведения вакцинации. Вакцинировано 57 человек (план на 2024 год – 52), что составляет 109 % и 95 % от подлежащих (подлежало 60 человек).  Вакциной против пневмококковой инфекции полученной медицинскими организациями в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям в соответствии с графиком вакцинировано 12 человек.

В настоящее время медицинскую помощь граждане старшего возраста продолжают получать на 104 гериатрических койках, в 20 гериатрических кабинетах. В текущем году открыты 2 гериатрических кабинета в ГБУ РД «Магарамкентская ЦРБ», «Ахтынская ЦРБ», планируется до конца декабря в ГБУ РД «Буйнакская ЦРБ» и «Дахадаевская ЦРБ». Функционируют 2 гериатрических центра, в том числе региональный гериатрический центр на базе ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2».

Разработаны и реализуются нормативные акты направленные на снижение смертности среди населения старше трудоспособного возраста, на профилактику падений и переломов.

целевые индикаторы проекта:

На гериатрических койках пролечено 2691 чел., уровень госпитализации составил 60,1 на 10 тыс. населения (план на 2024 год – 55,1 на 10 тыс. нас.).

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, по данным медицинских организаций охвачено 329 228 граждан старше трудоспособного возраста, что составляет 75,03 проц. (план на конец 2024 года 70,0 проц.).

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, составило 90,63 % (план на 2024 г. – 90 проц.).Социальные услуги в организациях социального обслуживания получили 10,1 проц. граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов или 94,2 проц. от плана на год.

В рамках создания системы долговременного ухода завершено обучение в 2024 году 18 новых работников по программе «помощник по уходу». Всеми помощниками (124 чел.) по уходу взято на обслуживание 230 граждан пожилого возраста и инвалидов (100 проц. плана).

- участие органов местного самоуправления

Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено. При этом вакцинация согласно соответствующему приказу проходит в 8 МО. Реализация мероприятий СДУ осуществляется в 3 МО.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

III. Региональный проект

«Содействие занятости»

- функциональные заказчики

Минтруд РД, Минобрнауки РД, Минстрой РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проц. | 100 | 75,0 | 75,0% | Данные Минобрнауки РД на 1 декабря 2024 г. |
| 2 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, тыс. мест | 9,59 | 9,53 | 99,4% | Разрешения на ввод в эксплуатацию получены на 61 объект на 9530 мест. |
| 3 | Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий, проц. | 75 | 0 | 0% |  |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | В Республике Дагестан созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях, тыс. мест | 7,64 | 7,58 | 99,2% | Разрешения на ввод в эксплуатацию получены на 41 объект на 7580 мест |
| 2 | В Республике Дагестан в 2020-2024 годах созданы группы дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования, ед. | 15 | 18 | 120% | Данные Минобрнауки РД на 1 декабря 2024 г. |
| 3 | В Республике Дагестан в 2020-2024 гг. организовано повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, тыс. чел. | 1,5 | 1,684 | 112,3% | На 1 декабря 2024 г. повышение квалификации прошли 1684 чел. |
| 4 | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники предприятий оборонно- промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чел. | 120 | 0 | 0% | Согласно протоколу Комиссии Роструда по рассмотрению вопросов финансового обеспечения межбюджетных трансфертов от 19 сентября 2024 г. № 105 по Республике Дагестан предусмотрено уменьшение средств федерального бюджета на 7078,1 тыс. руб. (100 проц. плана по ФБ) и уменьшение численности на 120 человек (100 проц. плана). По мере утверждения распоряжения Правительства РФ будут заключены дополнительные финансовое и нефинансовое соглашения, предусматривающие соответствующие корректировки плановых значений в сторону уменьшения. |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минтрудом РД и Минтрудом России заключено индикативное соглашение (от 28.01.2019 г. № 149-2019-Р2005-1 в редакции дополнительных соглашений от 3.03.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/1; от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/2; от 25.03.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/3; от 11.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/4; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/5; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/6; от 18.01.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/7; от 14.04.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/8; от 7.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/9; от 27.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/10; от 25.05.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/11; от 19.09.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12; от 2.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/13; от 13.12.2022 г.                                                      № 149-2019-Р2005-1/12.1; от 20.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12.2;                           от 27.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12.3; от 06.03.2023 г.                                             № 149-2019-Р2005-1/14; от 14.06.2023 г. № 149-2019-Р2005-1/15; от 27.06.2023 г. № 149-2019-Р2005-1/16; от 7.07.2023 г. № 149-2019-Р2005-1/17; от 30.10.2023 г. № 149-2019-Р2005-1/18; от 18.12.2023 г. № 149-2019-Р2005-1/19 и от 24.09.2024 г. № 149-2019-Р2005-1/20).

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 3 финансовых соглашения о предоставлении: субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (от 07.02.2019 г. № 073-09-2019-123 (в редакции дополнительных соглашений от 05.03.2019 г. №  073-09-2019-123/1; от 24.04.2019 г. № 073-09-2019-123/2; от 10.06.2019 г. № 073-09-2019-123/3; от 22.08.2019 г. № 073-09-2019-123/4; от 18.10.2019 г. № 073-09-2019-123/5; от 18.12.2019 г. № 073-09-2019-123/6; от 20.04.2020 г. № 073-09-2019-123/7; от 01.07.2020 г. № 073-09-2019-123/8; от 02.11.2020 г. № 073-09-2019-123/9; от 23.12.2020 г. № 073-09-2019-123/10; от 08.02.2021 г. № 073-09-2019-123/11; от 29.03.2021 г. № 073-09-2019-123/12; от 26.07.2021 г. № 073-09-2019-123/13; от 29.12.2021 г. № 073-09-2019-123/14 и от 20.04.2022 г. № 073-09-2019-123/15);  от 24.12.2021 г. № 073-09-2022-905 (в редакции дополнительных соглашений от 20.04.2022 г. № 073-09-2022-905/1; от 14.06.2022 г. № 073-09-2022-905/2; от 12.07.2022 г. № 073-09-2022-905/3; от 17.09.2022 г. № 073-09-2022-905/4; от 31.10.2022 г. № 073-09-2022-905/5; от 17.12.2022 г. № 073-09-2022-905/6; от 27.12.2022 г. № 073-09-2022-905/7 и от 13.03.2023 г. № 073-09-2022-905/8) и от 25.12.2022 г. № 073-09-2023-231 (в редакции дополнительных соглашений от 04.04.2023 г. № 073-09-2023-231/1; от 10.07.2023 г. № 073-09-2023-231/2; от 27.07.2023 г. № 073-09-2023-231/3; от 01.11.2023 г. № 073-09-2023-231/4; от 18.12.2023 г. № 073-09-2023-231/5 и от 19.04.2024 г. № 073-09-2023-231/6)) и иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (от 15.02.2019 г. № 073-17-2019-015 в редакции дополнительных соглашений от 19.04.2019 г. № 073-17-2019-015/1; от 30.04.2019 г. № 073-17-2019-015/2; от 19.07.2019 г. № 073-17-2019-015/3; от 2.09.2019 г. № 073-17-2019-015/4; от 19.12.2019 г. № 073-17-2019-015/5; от 11.05.2020 г. № 073-17-2019-015/6; от 6.04.2021 г. № 073-17-2019-015/7; от 27.12.2021 г. № 073-17-2019-015/8; от 27.04.2022 г. № 073-17-2019-015/9; от 10.06.2022 г. № 073-17-2019-015/10; от 1.08.2022 г.  № 073-17-2019-015/11; от 4.10.2022 г. № 073-17-2019-015/12; от 18.12.2022 г. № 073-17-2019-015/13; от 04.04.2023 г. № 073-17-2019-015/14 и от 15.04.2024 г. № 073-17-2019-015/15).

Также заключено соглашение (от 19 декабря 2019 г. № 150-09-2020-068 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-068/1) о предоставлении (в 2020-2022 гг.) субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

Между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости от 29.12.2020 г.  № 150-09-2021-040 (в редакции дополнительных соглашений от 24.12.2021 г.  № 150-09-2021-040/1; от 25.05.2022 г. № 150-09-2021-040/2; от 17.11.2022 г.                № 150-09-2021-040/3 и от 15.03.2023 г.  № 150-09-2021-040/4).

В целях обеспечения достижения в 2023 году целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан:                         от 23.12.2022 г. № 150-17-2023-089 (в части организации общественных работ граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан), от 23.12.2022 г.                                № 150-17-2023-012 (в части организации временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения) и от 27.12.2022 г. № 150-17-2023-169 в редакции дополнительного соглашения от 5.05.2023 г.                   № 150-17-2023-169/1 (в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий).

Кроме того, в целях обеспечения реализации в 2024 году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан: от 22.12.2023 г. № 150-09-2024-170 (в части организации общественных работ; в редакции дополнительного соглашения от 13.09.2024 г. № 150-09-2024-170/1) и от 22.12.2023 г. № 150-09-2024-172 (в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий; в редакции дополнительного соглашения от 19.03.2024 г. № 150-09-2024-172/1).

- бюджет регионального проекта

Всего – 161,2793 млн рублей, в том числе:

18,1029 млн рублей – средства федерального бюджета;

143,1764 млн рублей – средства республиканского бюджета.

На организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий предусмотрено 7,150 млн руб., из них средства федерального бюджета –                    7,078 млн руб. (при этом согласно протоколу Комиссии Роструда по рассмотрению вопросов финансового обеспечения межбюджетных трансфертов от 19 сентября 2024 г. № 105 по республике предусмотрено уменьшение средств федерального бюджета на 7078,1 тыс. руб. (100 проц. плана).

Согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств на организацию общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, предусмотрено 7,576 млн руб., из них средства федерального бюджета – 7,500 млн руб. (вместе с тем, заключено дополнительное соглашение от                    13.09.2024 г. №150-09-2024-170/1 о расторжении соглашения о предоставлении субсидии, имеющей целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан Российской Федерации от 22.12.2023 г. №150-09-2024-170).

На строительство 20 садов (включая 19 завершенных объектов) для детей в возрасте до 3 лет предусмотрено 154,130 млн руб., из них средства федерального бюджета – 11,025 млн руб.

Кассовое исполнение на 28 ноября 2024 г. составляет 104,8054 млн руб. или 65,0 проц. плана.

- заключение контрактов

Средства, предусмотренные на строительство объектов дошкольного образования, законтрактованы в полном объеме в предыдущие годы.

В рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РД, а также организации профессионального обучения работников промышленных предприятий заключение контрактов не предусмотрено.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Техническая готовность объектов дошкольного образования следующая:

- 20 детских садов на 1,95 тыс. мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет:

- по 20 объектам на 1950 мест получены разрешения на ввод в эксплуатацию и лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;

- 42 детских сада на 7,64 тыс. мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет:

- по 41 объекту на 7580 мест получены разрешения на ввод в эксплуатацию (в том числе по 3 объектам (детский сад на 250 мест в с. Тагиркент с-т "Эбдалаинский" Левашинского района; детский сад на 200 мест с. Куруш Хасавюртовского района; детский сад на 250 мест г. Дербент) разрешения на ввод в эксплуатацию получены на 1 этап; в настоящее время ведутся работы по завершению 2-го этапа), из них на 38 объектов на 6880 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;

- по 1 объекту 2024 года на 60 мест (с. В. Дженгутай Буйнакского района) готовность составляет 97 %. По объекту в полном объеме завершены внутренние отделочные работы, осуществлена полная поставка мебели, проводится ее сборка и установка, завершаются работы по благоустройству прилегающей территории.

На 30 ноября 2024 г. в Республике Дагестан функционируют 91 частная лицензированная дошкольная образовательная организация, в которой охвачено дошкольным образованием 10 328 детей (в текущем году открыто                7 частных ДОО).

В рамках проекта 1684 специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, прошли курсы повышения квалификации, что составляет 112,3 проц. от плана на год.

В целях определения единых подходов и обеспечения целенаправленной деятельности органов государственной службы занятости населения Республики Дагестан постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 августа 2024 г. № 265 утверждены порядки реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан, по финансовому обеспечению (возмещению) затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, и на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий (организаций) оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями (организациями) оборонно-промышленного комплекса.

Размещено объявление о проведении отбора предприятий оборонно-промышленного комплекса для участия в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников предприятий (организаций) оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Вместе с тем, согласно протоколу Комиссии Роструда по рассмотрению вопросов финансового обеспечения межбюджетных трансфертов от                                    19 сентября 2024 г. № 105 о корректировке в 2024 году средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» с целью направления невостребованных средств на реализацию мероприятия по повышению эффективности службы занятости (комплексная модернизация) в 2024 году в соответствии с потребностью субъектов Российской Федерации, по Республике Дагестан предусмотрено уменьшение средств федерального бюджета на 7078,1 тыс. руб. (100 проц. плана) и уменьшение численности на 120 человек (100 проц. плана).

- участие органов местного самоуправления

В 2024 году мероприятия по строительству объектов дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет и от 1,5 до 3 лет реализуются в Буйнакском районе.

Также ведутся работы по завершению 2-го этапа строительства детских садов в Левашинском, Хасавюртовском районах и г. Дербенте (по данным объектам получены разрешения на ввод в эксплуатацию на 1 этап работ).

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

IV. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»

- функциональные заказчики

Минздрав РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, проц. | 4,4 | 1,96 | 224,5% | Предварительные данные медицинских организаций на 1 декабря 2024 г. |
| 2 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100%) спирта | 0,88 | 0,39 | 225,6% | Данные за август 2024 г. |
| 3 | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100%) спирта | 0,91 | 0,8 | 113,4% | По оперативным расчетам ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России на основании методики, утвержденной приказом Минздрава России от 15.12.2023 № 695, показатель составляет 0,8 |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья, штука | 1 | 1 | 100% | Во всех 52 муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы укрепления общественного здоровья |
| 2 | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, штука | 1 | 1 | 100% | Продолжена работа по внедрению модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в 136 организациях республики |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минздравом РД и Минздравом России (от 30.01.2019 г. № 056-2019-P4005-1 в редакции дополнительных соглашений от 6.12.2019 г. № 056-2019-Р4005-1/1; от 18.11.2020 г. № № 056-2019-Р4005-1/2; от 8.12.2020 г. № 056-2019-Р4005-1/3; от 6.12.2022 г. № 056-2019-Р4005-1/4; от 13.10.2023 г. № 056-2019-Р4005-1/5 и от 22.12.2023 г. № 056-2019-Р4005-1/6) о реализации регионального проекта.

- бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта не предусмотрено

- заключение контрактов

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Во всех 52 муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы укрепления общественного здоровья.

Кроме того, в 136 организациях республики, в том числе в                                   121 медицинской организации и 15 министерствах, ведомствах, предприятиях республики внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников.

Также в целях координации деятельности органов исполнительной власти республики, органов местного самоуправления муниципальных образований по выработке предложений по реализации единой государственной политики в сфере охраны и укрепления общественного здоровья распоряжением Правительства Республики Дагестан от 5 марта                 2024 г. № 84-р создан Координационный совет по общественному   здоровью в Республике Дагестан.

Проведен анализ реализации муниципальных программ, по результатам которого выявлено, что проведенная в муниципалитетах республики работа была направлена на выявление и профилактику факторов риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний: на профилактику артериального давления, стресса, гиподинамии, курения, чрезмерного употребления алкоголя, нерационального питания. Мероприятия проводились в виде профилактических лекций (3328 ед.), бесед (13052 ед.), дней здоровья (792 ед.), конкурсов (66 ед.), флеш-мобов, круглых столов, тренингов и носили массовый характер. Издан информационно-просветительный материал: памятки                   (132 264 экз.), буклеты (14 850), «окна здоровья»  (792), сигнальные листки (6 534). На официальных аккаунтах муниципальных образований, медицинских учреждений, учреждений общего и дополнительного образования, учреждений культуры и спорта размещаются публикации, пропагандирующие здоровый образ жизни и мотивирующие население отказаться от вредных привычек.

Приказом Минздрава РД от 18.01.2024 г. № 9-Л «О реализации Плана проведения тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в Республике Дагестан на 2024 год» утвержден план-график проведения тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в республике. Так, проводятся информационно–коммуникационные кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всей целевой аудитории. Проведено более 150 мероприятий, направленных на профилактику туберкулеза, онкологических заболеваний, табакокурения, алкоголизма и наркомании. Мероприятиями охвачено более 80 тыс. населения городов и районов республики, разработано более 145 тыс. информационно-просветительного материала. Обеспечивается освещение основных разделов в социальных сетях, на сайтах медицинских организаций, в сети интернет и СМИ.

Проведено анкетирование населения по соблюдению здорового образа жизни, в котором приняли участие 6 550 респондентов. Анализ проводимых исследований среди жителей республики был направлен на изучение уровня информированности о принципах здорового образа жизни и создания к нему мотивации: доступность медицинской информации профилактического содержания (96 %); посетили лекции по вопросам здоровья не реже 1 раза в год (79 %) (студенты и учащиеся); читают брошюры и памятки о здоровье не реже 1 раза в год (85 %); видели на республиканских или муниципальных ТВ программы по ЗОЖ (87 %).

- участие органов местного самоуправления

Обеспечено внедрение муниципальных программ общественного здоровья во всех 52 муниципалитетах республики (нарастающим итогом с   2020 года). При этом в 2024 году данные программы внедрены в городском округе «город Кизилюрт», «город Буйнакск», «Гумбетовский район», «Дахадаевский район», «Дербентский район», «Кизилюртовский район», «Рутульский район», «Тарумовский район», «Цумадинский район», «Цунтинский район».

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

V. Региональный проект «Спорт – норма жизни»

- функциональные заказчики

Минспорт РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проц. | 60,5 | 58,1 | 96,0% | Федеральной статистической отчетностью не предусмотрен поквартальный мониторинг. Фактические значения показателя могут быть определены только по итогам отчетного года, в связи с чем в графе 4 приведено фактическое значение на 31.12.2023 г. |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, проц. | 62,1 | 30,3 | 48,8% | Приведены данные за 2023 год. |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва, ед. | 19 | 19 | 100% | Организованы повышение квалификации и переподготовка специалистов 16 организаций (учреждений) сферы физической культуры и спорта. Также пассажирские микроавтобусы «ГАЗель NEXT» получены тремя подведомственными Минспорту РД учреждениями. |
| 2 | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, ед. | 12 | 12 | 100% | Согласно приказу Минспорта РД выдачу спортивного оборудования и инвентаря спортивным учреждениям планируется обеспечить в ноябре текущего года |

- заключение соглашений

В целях реализации проекта в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минспортом РД и Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) об организации взаимодействия при реализации регионального проекта (от 28.01.2019 г. № 777-2019-P50035-1 в редакции дополнительных соглашений от 14.02.2019 г. № 777-2019-Р50035-1/1, от 5.08.2019 г. № 777-2019-P50035-1/2; от 6.12.2019 г. № 777-2019-P50035-1/3; от 10.03.2020 г. № 777-2019-P50035-1/4; от 15.09.2020 г. № 777-2019-P50035-1/5; от 1.12.2020 г. № 777-2019-P50035-1/6; от 4.12.2020 г.                                                   № 777-2019-P50035-1/5.1; от 3.02.2021 г. № 777-2019-P50035-1/7; от                 16.11.2021 г. № 777-2019-P50035-1/8; от 16.12.2021 г. № 777-2019-P50035-1/9; от 26.08.2022 г. № 777-2019-P50035-1/10; от 9.12.2022 г.                                               № 777-2019-P50035-1/11 и от 15.12.2023 г. № 777-2019-P50035-1/12), а также 7 соглашений между Минспортом России и Правительством Республики Дагестан о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан (от 06.02.2019 г. № 777-08-2019-129 (в редакции дополнительных соглашений от 3.06.2019 г. № 777-08-2019-129/1; от 16.12.2019 г. № 777-08-2019-129/2; от 10.04.2020 г. № 777-08-2019-129/3; от 16.12.2020 г. № 777-08-2019-129/4; от 17.02.2021 г. № 777-08-2019-129/5; от 6.12.2021 г. № 777-08-2019-129/6; от 27.12.2021 г. № 777-08-2019-129/7; от 06.06.2022 г. № 777-08-2019-129/8; от 30.09.2022 г. № 777-08-2019-129/9; от 21.12.2022 г. № 777-08-2019-129/10; от 6.06.2023 г. № 777-08-2019-129/11 и от 20.09.2023 г. № 777-08-2019-129/12); от 08.02.2019 г. № 777-09-2019-018 (в редакции дополнительных соглашений от 21.03.2019 г. № 777-09-2019-018/1; от                    19.12.2019 г. № 777-09-2019-018/2; от 12.11.2020 г. № 777-09-2019-018/3; от 13.04.2021 г.  № 777-09-2019-018/4; от 02.08.2021 г. № 777-09-2019-018/5 и от 1.12.2021 г. № 777-09-2019-018/6); от 11.02.2019 г. № 777-08-2019-037 (в редакции дополнительных соглашений от 16.12.2019 г. № 777-08-2019-037/1; от 15.12.2020 г. № 777-08-2019-037/2; от 24.12.2021 г. № 777-08-2019-037/3; от 21.12.2022 г. № 777-08-2019-037/4; от 31.05.2023 г. № 777-08-2019-037/5 и от 19.12.2023 г. № 777-08-2019-037/6); от 14.02.2019 г. № 777-07-2019-027 (в редакции дополнительного соглашения от 6.03.2019 г. № 777-07-2019-027/1); от 17.12.2019 г. № 777-09-2020-036 (в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2020 г. № 777-09-2020-036/1); от 20.12.2019 г. № 777-09-2020-126 (в редакции дополнительных соглашений от 20.12.2020 г. № 777-09-2020-126/1; от 27.12.2021 г. № 777-09-2020-126/2; от 26.04.2022 г. № 777-09-2020-126/3; от 1.08.2022 г. № 777-09-2020-126/4; от 13.10.2022 г. № 777-09-2020-126/5; от 24.12.2022 г. № 777-09-2020-126/6; от 28.12.2022 г. № 777-09-2020-126/7; от 18.05.2023 г. № 777-09-2020-126/8; от 6.06.2023 г. № 777-09-2020-126/9; от 05.12.2023 г. № 777-09-2020-126/10 и от 19.12.2023 г. № 777-09-2020-126/11) и от 21.12.2022 г. № 777-09-2023-008 (в редакции дополнительных соглашений от 6.06.2023 гг. № 777-09-2023-008/1 и от 20.12.2023 гг. № 777-09-2023-008/2)). Кроме того, между Минсельхозом России и Правительством РД заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан (от 11.02.2019 г. № 082-07-2019-151 в редакции дополнительного соглашения от 3.04.2019 г. № 082-07-2019-151/1).

- бюджет регионального проекта

Всего – 39,602 млн рублей, в том числе:

37,622 млн рублей – средства федерального бюджета;

1,980 млн рублей – средства республиканского бюджета

На государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки – 19,168 млн руб., из них средства федерального бюджета – 18,210 млн руб.

На поставку нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва – 20,434 млн руб., из них средства федерального бюджета – 19,412 млн руб.

Кассовое исполнение на 1 декабря 2024 г. составило 39,602 млн руб. или 100 проц. плана.

- заключение контрактов

В рамках государственной поддержки организаций, входящих в систему спортивной подготовки, заключен контракт на 17,67 млн руб. на приобретение пассажирских микроавтобусов ГАЗель NEXT. Также 20 мая 2024 г. заключены 3 договора на 1,498 млн руб. на оказание услуг по программе дополнительного профобразования.

Кроме того, в конце мая текущего года заключены 2 контракта на поставку нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва на общую сумму 20,434 млн рублей.

- проводимая работа, достигнутые результаты

По 2 государственным контрактам на сумму 20,434 млн руб. товар (спортивное оборудование и инвентарь) получен Минспортом РД в полном объеме. Соответствующие оборудование и инвентарь выданы спортивным учреждениям.

Также в рамках заключенных договоров оказаны услуги по повышению квалификации и переподготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Пассажирские микроавтобусы «ГАЗель NEXT», закупленные в рамках заключенного контракта на сумму 17,67 млн руб., получены тремя подведомственными Минспорту РД учреждениями.

- участие органов местного самоуправления

Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено .

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствует.