Информация

о ходе реализации национального проекта «Демография»

по состоянию на 1 апреля 2023 г.

В Республике Дагестан реализуются пять региональных проектов, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Демография». В их числе проекты:

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

- «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»;

- «Содействие занятости»;

- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)»;

- «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)».

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в                           2023 году задействованы:

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (далее – Минтруд РД);

Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее – Минобрнауки РД);

Министерство здравоохранения Республики Дагестан (далее – Минздрав РД);

Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан (далее – Минспорт РД);

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее – Минстрой РД).

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями и согласованы заинтересованными органами исполнительной власти паспорта и планы мероприятий; на 1 апреля 2023 г. заключено 156 соглашений (в том числе                        5 индикативных и 52 дополнительных соглашения к ним, 21 финансовое и                  78 дополнительных соглашений к нему) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов.

Бюджет проектов на 2023 год: всего – 817,3194 млн рублей, в том числе:

470,4309 млн рублей – средства федерального бюджета;

189,2886 млн рублей – средства республиканского бюджета;

157,5999 млн рублей – иные источники.

Кассовое исполнение на 1 апреля 2023 г. составило 28,791 млн руб. или                   3,5 процента.

I. Региональный проект

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

- функциональные заказчики

Минтруд РД, Минздрав РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Республике Дагестан семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, тыс. единиц | 1,315 | 0,269 | 20,5% | В январе-марте 2023 г. органами здравоохранения за счет средств ТФОМС обеспечено выполнение 269 процедур ЭКО |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 29.01.2019 г. № 149-2019-Р10023-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р10023-1/1; от 27.11.2020 г.                                              № 149-2019-Р10023-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р10023-1/3; от                  1.10.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/4; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/5; от 20.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/6; от 6.12.2022 г. № 149-2019-Р10023-1/6.1 и от 15.12.2022 г. № 149-2019-Р10023-1/7) между Минтрудом РД и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

- бюджет регионального проекта

Всего – 157,5999 млн рублей, в том числе:

0 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета;

157,5999 млн рублей – иные источники

Средства фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены на осуществление процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием.

Кассовое исполнение на 1 апреля 2023 г. составило 28,791 млн руб. или              18,3 проц. от общего бюджета.

- заключение контрактов

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены.

- проводимая работа, достигнутые результаты

В январе-марте 2023 г. семьям, страдающим бесплодием, органами здравоохранения за счет средств ТФОМС обеспечено выполнение 269 циклов ЭКО.

- участие органов местного самоуправления

Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

II. Региональный проект «Старшее поколение»

- функциональные заказчики

Минтруд РД, Минздрав РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проц. | 10,71 | 6,66 | 62,2% | Фактическое значение показателя за январь-март 2023 г. |
| 2 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент | 65,3 | 15,26 | 23,4% | Информация Минздрава РД на 1 апреля 2023 г. |
| 3 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условных единиц | 55,1 | 13,5 | 24,5% | Информация Минздрава РД на 1 апреля 2023 г. |
| 4 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процент | 80 | 68,1 | 85,1% | Информация Минздрава РД на 1 апреля 2023 г. |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | В Республике Дагестан на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста, тысяча человек | 1,74 | 0,56 | 32,2% | Информация Минздрава РД на 1 апреля 2023 г. |
| 2 | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции, процент | 95 | 0 | 0% | Согласно приказу Минздрава РД от 22.12.2022 г. № 1280-м проведение вакцинации против пневмококковой инфекции запланировано на май-август 2023 г. |
| 3 | В Республике Дагестан создан 1 региональный гериатрический центр | 1 | 1 | 100% | В 2020 году на базе ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» был создан Республиканский гериатрический центр |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение (от 30.01.2019 г. № 149-2019-Р3006-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р3006-1/1; от 7.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/3; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/4; от 18.06.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/5; от 18.10.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/6; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/7; от 21.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/8; от 7.10.2022 г. № 149-2019-Р3006-1/9; от 16.12.2022 г. № 149-2019-P3006-1/10 и от 19.12.2022 г. № 149-2019-P3006-1/9.1) между Минтрудом РД и Минтрудом России о взаимодействии при реализации регионального проекта и осуществлении мониторинга достижения его целей, показателей и результатов.

Кроме того, между Правительством Республики Дагестан и федеральными органами исполнительной власти заключены 4 финансовых соглашения: о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (от 09.02.2019 г. № 056-17-2019-005 в редакции дополнительных соглашений от 19.12.2019 г. № 056-17-2019-005/1; от 25.12.2020 г. № 056-17-2019-005/2; от 17.06.2021 г. № 056-17-2019-005/3 и от 29.12.2021 г. № 056-17-2019-005/4 и от 28.12.2021 г. № 056-17-2022-036 в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2022 г. № 056-17-2022-036/1) и на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (от 11.02.2019 г. № 150-17-2019-008 в редакции дополнительного соглашения от 18.03.2019 г. № 150-17-2019-008/1), а также о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше,  а также лиц предпенсионного возраста (от 18.12.2019 г.                                    № 150-09-2020-184 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-184/1).

- бюджет регионального проекта

Всего – 0,0303 млн рублей, в том числе:

0,0303 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета

Указанные средства предусмотрены на закупку вакцины против пневмококковой инфекции.

Кассовое исполнение на 1 апреля 2023 г. отсутствует.

- заключение контрактов

Заключен договор от 26 января 2023 г. на закупку вакцины                   «Превенар 13» (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная) в количестве 18 ед. на сумму 30,3 тыс. рублей.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Приказом Минздрава РД от 22.12.2022 г. № 1280-м «Об утверждении Плана иммунизации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, на 2023-2025 годы» определен план-график на 2023–2025 гг. проведения вакцинации, утвержден контингент лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, подлежащих иммунизации против пневмококковой инфекции в количестве 64 человек на 2023 год.

Продолжают функционировать 16 гериатрических кабинетов, в 2023 году планируется лицензирование и открытие 2 гериатрических кабинетов Продолжена работа по внедрению стационаро-замещающих технологий.

Согласно приказу ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» от 10 июля 2020 г. № 82-А на базе ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» на функциональной основе организован Республиканский гериатрический центр.

За январь-март 2023 г. на гериатрических койках пролечено 560 чел., уровень госпитализации составил 13,5 усл. ед. на 10 тыс. населения соответствующего возраста.

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, за январь-март 2023 г. охвачено 66,5 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, что составило 15,26 проц. от их общего количества.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, на 1 апреля 2023 г. составила 68,1 процента.

Социальные услуги в организациях социального обслуживания получили 6,66 проц.  граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов.

- участие органов местного самоуправления

Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

III. Региональный проект

«Содействие занятости»

- функциональные заказчики

Минтруд РД, Минобрнауки РД, Минстрой РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проц. | 100 | 60,53 | 60,5% | Данные Минобрнауки РД на 31 марта 2023 г. |
| 2 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, тыс. мест | 9,41 | 8,04 | 85,4% | На 31 марта 2023 г. разрешения на ввод в эксплуатацию получены на 51 объект на 8040 мест. До конца 2023 года предусмотрено завершение строительства и ввод в эксплуатацию 8 объектов на 1370 мест. |
| 3 | Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий, проц. | 75 | 0 | 0% | Достижение показателя планируется обеспечить к концу текущего года. |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | В Республике Дагестан созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест (переходящий результат 2019 года) | 1,95 | 1,83 | 93,8% | На 31 марта 2023 г. разрешения на ввод в эксплуатацию получены на 19 объектов на 1830 мест. Не завершено строительство объекта на 120 мест в пос. Шамхал-Термен г. Махачкалы (одной из основных причин, способствовавших существенному снижению темпов строительства, явилось удорожание материалов в несколько раз, что не дало возможности уложиться в сметные расценки стоимости материалов и оборудования). Завершение строительства и ввод данного объекта планируется обеспечить в текущем году. |
| 2 | В Республике Дагестан созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях, тыс. мест | 7,46 | 6,21 | 83,2% | На 31 марта 2023 г. разрешения на ввод в эксплуатацию получены на 32 объекта на 6210 мест. До конца текущего года предусмотрено завершение строительства и ввод в эксплуатацию 7 объектов (объекты 2023 годы, включая переходящие) на 1250 мест. |
| 3 | В Республике Дагестан в 2020-2024 годах созданы группы дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования, ед. | 15 | 0 | 0% | Выполнение планируется обеспечить к концу текущего года. |
| 4 | В Республике Дагестан в 2020-2024 гг. организовано повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, тыс. чел. | 1,5 | 0,3 | 20,0% | Данные Минобрнауки РД на 31 марта 2023 г. |
| 5 | Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса, чел. | 268 | 0 | 0% | Выполнение планируется обеспечить к концу текущего года. |
| 6 | Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения, чел. | 500 | 0 | 0% | Выполнение планируется обеспечить к концу текущего года. |
| 7 | Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, чел. | 300 | 0 | 0% | Выполнение планируется обеспечить к концу текущего года. |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минтрудом РД и Минтрудом России заключено индикативное соглашение (от 28.01.2019 г. № 149-2019-Р2005-1 в редакции дополнительных соглашений от 3.03.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/1; от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/2; от 25.03.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/3; от 11.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/4; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/5; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/6; от 18.01.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/7; от 14.04.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/8; от 7.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/9; от 27.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/10; от 25.05.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/11; от 19.09.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12; от 2.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/13; от 13.12.2022 г.                                                      № 149-2019-Р2005-1/12.1; от 20.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12.2;                           от 27.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12.3 и от 06.03.2023 г.                                             № 149-2019-Р2005-1/14).

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 3 финансовых соглашения о предоставлении: субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (от 07.02.2019 г. № 073-09-2019-123 (в редакции дополнительных соглашений от 05.03.2019 г. №  073-09-2019-123/1; от 24.04.2019 г. № 073-09-2019-123/2; от 10.06.2019 г. № 073-09-2019-123/3; от 22.08.2019 г. № 073-09-2019-123/4; от 18.10.2019 г. № 073-09-2019-123/5; от 18.12.2019 г. № 073-09-2019-123/6; от 20.04.2020 г. № 073-09-2019-123/7; от 01.07.2020 г. № 073-09-2019-123/8; от 02.11.2020 г. № 073-09-2019-123/9; от 23.12.2020 г. № 073-09-2019-123/10; от 08.02.2021 г. № 073-09-2019-123/11; от 29.03.2021 г. № 073-09-2019-123/12; от 26.07.2021 г. № 073-09-2019-123/13; от 29.12.2021 г. № 073-09-2019-123/14 и от 20.04.2022 г. № 073-09-2019-123/15);  от 24.12.2021 г. № 073-09-2022-905 (в редакции дополнительных соглашений от 20.04.2022 г. № 073-09-2022-905/1; от 14.06.2022 г. № 073-09-2022-905/2; от 12.07.2022 г. № 073-09-2022-905/3; от 17.09.2022 г. № 073-09-2022-905/4; от 31.10.2022 г. № 073-09-2022-905/5; от 17.12.2022 г. № 073-09-2022-905/6; от 27.12.2022 г. № 073-09-2022-905/7 и от 13.03.2023 г. № 073-09-2022-905/8) и от 25.12.2022 г. № 073-09-2023-231) и иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования                     (от 15.02.2019 г. № 073-17-2019-015 в редакции дополнительных соглашений от 19.04.2019 г. № 073-17-2019-015/1; от 30.04.2019 г. № 073-17-2019-015/2; от 19.07.2019 г. № 073-17-2019-015/3; от 2.09.2019 г. № 073-17-2019-015/4; от 19.12.2019 г. № 073-17-2019-015/5; от 11.05.2020 г. № 073-17-2019-015/6; от 6.04.2021 г. № 073-17-2019-015/7; от 27.12.2021 г. № 073-17-2019-015/8; от 27.04.2022 г. № 073-17-2019-015/9; от 10.06.2022 г. № 073-17-2019-015/10; от 1.08.2022 г.  № 073-17-2019-015/11; от 4.10.2022 г. № 073-17-2019-015/12 и от 18.12.2022 г. № 073-17-2019-015/13).

Также заключено соглашение (от 19 декабря 2019 г. № 150-09-2020-068 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-068/1) о предоставлении (в 2020-2022 гг.) субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

Между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости от 29.12.2020 г.  № 150-09-2021-040 (в редакции дополнительных соглашений от 24.12.2021 г.  № 150-09-2021-040/1; от 25.05.2022 г. № 150-09-2021-040/2; от 17.11.2022 г.                № 150-09-2021-040/3 и от 15.03.2023 г.  № 150-09-2021-040/4).

Кроме того, в целях обеспечения достижения в 2023 году целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан:                         от 23.12.2022 г. № 150-17-2023-089 (в части организации общественных работ граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан), от 23.12.2022 г.                                № 150-17-2023-012 (в части организации временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения) и от 27.12.2022 г. № 150-17-2023-169 (в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий).

- бюджет регионального проекта

Всего – 399,6967 млн рублей, в том числе:

365,1284 млн рублей – средства федерального бюджета;

34,5683 млн рублей – средства республиканского бюджета.

На организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий предусмотрено 6,7921 млн руб., из них средства федерального бюджета – 6,7242 млн руб.

На организацию временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения, предусмотрено 36,926 млн руб., из них средства федерального бюджета – 36,5567 млн руб.

На организацию общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, предусмотрено 19,1556 млн руб., из них средства федерального бюджета – 18,964 млн руб.

На строительство 2 садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предусмотрено 336,8230 млн руб., из них средства федерального бюджета – 302,8835 млн руб.

Кассовое исполнение на 1 апреля 2023 г. отсутствует.

- заключение контрактов

В июле 2022 года заключен 1 контракт на строительство в                              2022-2023 годах объекта дошкольного образования в селе В. Дженгутай Буйнакского района на общую сумму 99,824 млн руб., из них сумма контракта на 2023 год составляет 52,32 млн рублей.

Также в 2022 г. заключен контракт на строительство сада в пос. Красноармейск г. Махачкалы на сумму 284,5 млн руб.

В рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РД, а также организации профессионального обучения работников промышленных предприятий заключение контрактов не предусмотрено.

- проводимая работа, достигнутые результаты

На 29 марта 2023 года техническая готовность объектов дошкольного образования следующая:

- 20 детских садов на 1,95 тыс. мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет:

- по 19 объектам на 1830 мест завершены строительно-монтажные работы (СМР), получены заключения о соответствии и разрешения на их ввод в эксплуатацию, из них по 14 объектам на 1410 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;

- по 1 объекту на 120 мест готовность составляет 68,2 % (при этом согласно протоколу совещания у Директора Департамента просвещения, высшего образования и науки Правительства Российской Федерации                    Т.Ю. Синюгиной от 24 октября 2022 г. № П8-76457 плановый срок ввода в эксплуатацию данного объекта – 23.08.2023 г.);

- 39 детских садов на 7,46 тыс. мест для детей в возрасте от 1,5 до               3 лет:

- по 32 объектам на 6210 мест завершены СМР, получены заключения о соответствии и разрешения на их ввод в эксплуатацию, из них на 17 объектов на 3310 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;

- по 5 объектам на 940 мест готовность составляет 51-72 %;

- по 2 объектам на 310 мест готовность составляет 0 %.

Кроме того, в рамках проекта в январе-марте 2023 г. 300 специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, прошли курсы повышения квалификации и получили удостоверения о повышении квалификации.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № 2309 «О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» (в части организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, а также при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы и проведение мероприятий по высвобождению работников) постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 декабря 2022 г. № 484 утверждены изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Дагестан от 25 марта 2022 г. № 48 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Дагестан».

В целях определения единых подходов и обеспечения целенаправленной деятельности органов государственной службы занятости населения Республики Дагестан при реализации вышеуказанных дополнительных мероприятий постановлением Правительства Республики Дагестан от 21 марта 2023 г. № 71 внесены соответствующие изменения в постановление Правительства Республики Дагестан от 1 июля 2022 г. № 215 «Об утверждении Порядка реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан, на 2022 год».

Организована также информационная кампания о реализации дополнительных мероприятий, условиях и критериях отбора участников. В республиканских средствах массовой информации, на официальных источниках органов службы занятости, в том числе в социальных сетях, размещена соответствующая информация. Одновременно органами службы занятости населения республики организована предварительная работа по отбору участников антикризисных мероприятий. Вопрос об участии в реализации мероприятий адресно прорабатывается с предприятиями и организациями региона, осуществляющими хозяйственную деятельность в отраслях сельского хозяйства, строительства, промышленности, торговли и др. сферах.

Кроме того, в настоящее время проводится работа по разработке проекта постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Содействие занятости населения», предусматривающего реализацию в 2023 году мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 268 работников промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

- участие органов местного самоуправления

Мероприятия по строительству объектов дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет и от 1,5 до 3 лет реализуются (реализовывались) на территории 27 муниципальных образований: Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, Дербентский, Казбековский, Кайтагский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский, Кумторкалинский, Левашинский, Магарамкентский, Сергокалинский, Табасаранский, Тарумовский, Унцукульский, Хасавюртовский и Цумадинский районы, города Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр и Хасавюрт.

Типичные проблемы муниципальных образований и городских округов при реализации проекта:

дефицит земельных участков;

несвоевременное представление исходно-разрешительной документации на отведенные под строительство земельные участки;

разработка некачественной проектно-сметной документации в связи с чем проводится их корректировка, что затягивает процесс начала строительства;

несвоевременная проработка вопроса подключения технических условий и др.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

IV. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»

- функциональные заказчики

Минздрав РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, проц. | 5,2 | 5,9 | 88,1% | Предварительные данные медицинских организаций на 1 апреля 2023 г. |
| 2 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100%) спирта | 1 | 0,264 | 378,8% | Приведено фактическое значение за III квартал 2022 г. по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Муниципальные районы, муниципальные округа внедрили муниципальные программы общественного здоровья, процент | 80 | 61,5 | 76,9% | В 2020-2022 гг. разработаны и внедрены 32 муниципальные программы общественного здоровья. В 2023 г. планируется внедрение программ еще в 10 муниципалитетах. |
| 2 | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, штука | 1 | 1 | 100% | Продолжена работа по внедрению модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в 121 организации республики |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минздравом РД и Минздравом России (от 30.01.2019 г. № 056-2019-P4005-1 в редакции дополнительных соглашений от 6.12.2019 г. № 056-2019-Р4005-1/1; от 18.11.2020 г. № № 056-2019-Р4005-1/2; от 8.12.2020 г. № 056-2019-Р4005-1/3 и от 6.12.2022 г. № 056-2019-Р4005-1/4) о реализации регионального проекта.

- бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта не предусмотрено

- заключение контрактов

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Во исполнение мероприятия (разработка и внедрение муниципальных программ общественного здоровья, в 2023 году - 80 проц.) в 2020-2022 годах в 32 муниципальных образованиях внедрены муниципальные программы укрепления общественного здоровья. В 2023 году разработаны                                     10 муниципальных программ (планируется обеспечить их утверждение и внедрение к установленному сроку.

Кроме того, продолжена работа по внедрению модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в 121 организации республики, в том числе Министерстве образования и науки Республики Дагестан, Дагестанстате и ООО «Газпром трансгаз Махачкала». В 2023 году внедрение корпоративной программы запланировано в Минтруде РД, Минюсте РД и торговом доме «Киргу».

Продолжена реализация профилактической работы, направленной на профилактику развития заболеваний, поддержку здорового образа жизни. Так, приказом Минздрава РД от 11.01.2023 г. № 5-Л «О реализации Плана проведения тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в Республике Дагестан на 2023 год» утвержден план-график проведения тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в республике, назначены ответственные медицинские организации по реализации Плана мероприятий исходя из их тематики с освещением основных разделов в социальных сетях, на сайтах медицинских организаций, в сети интернет и СМИ.

По итогам проведенных мероприятий с января по март 2023 года опубликовано 31 интервью, 233 публикации в СМИ и 356 публикаций в социальных сетях.

- участие органов местного самоуправления

В 2023 г. планируется внедрение муниципальных программ общественного здоровья в 10 муниципалитетах республики: городской округ «город Кизилюрт», город Буйнакск, Гумбетовский район, Дахадаевский район, Дербентский район, Кизилюртовский район, Рутульский район, Тарумовский район, Цумадинский район, Цунтинский район.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

V. Региональный проект «Спорт – норма жизни»

- функциональные заказчики

Минспорт РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | 58,1 | 56 | 96,4% | Федеральной статистической отчетностью не предусмотрен поквартальный мониторинг. Фактические значения показателя могут быть определены только по итогам отчетного года, в связи с чем в графе 4 приведено фактическое значение на 31.12.2022 г. |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, процент | 58 | 27,84 | 48,2% | Факт за 1 квартал 2023г. |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка, единиц | 10 | 0 | 0% | Выполнение планируется обеспечить к концу текущего года. |
| 2 | Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), единиц | 7 | 0 | 0% | Выполнение планируется обеспечить к концу текущего года. |
| 3 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности, единиц | 1 | 0 | 0% | Выполнение планируется обеспечить к концу текущего года. |
| 4 | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, единиц | 10 | 0 | 0% | Выполнение планируется обеспечить к концу текущего года. |

- заключение соглашений

В целях реализации проекта в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минспортом РД и Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) об организации взаимодействия при реализации регионального проекта (от 28.01.2019 г. № 777-2019-P50035-1 в редакции дополнительных соглашений от 14.02.2019 г. № 777-2019-Р50035-1/1, от 5.08.2019 г. № 777-2019-P50035-1/2; от 6.12.2019 г. № 777-2019-P50035-1/3; от 10.03.2020 г. № 777-2019-P50035-1/4; от 15.09.2020 г. № 777-2019-P50035-1/5; от 1.12.2020 г. № 777-2019-P50035-1/6; от 4.12.2020 г.                                                   № 777-2019-P50035-1/5.1; от 3.02.2021 г. № 777-2019-P50035-1/7; от                 16.11.2021 г. № 777-2019-P50035-1/8; от 16.12.2021 г. № 777-2019-P50035-1/9; от 26.08.2022 г. № 777-2019-P50035-1/10 и от 9.12.2022 г.                                               № 777-2019-P50035-1/11), а также 7 соглашений между Минспортом России и Правительством Республики Дагестан о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан (от 06.02.2019 г. № 777-08-2019-129 (в редакции дополнительных соглашений от 3.06.2019 г. № 777-08-2019-129/1; от 16.12.2019 г. № 777-08-2019-129/2; от 10.04.2020 г. № 777-08-2019-129/3; от 16.12.2020 г. № 777-08-2019-129/4; от 17.02.2021 г. № 777-08-2019-129/5; от 6.12.2021 г. № 777-08-2019-129/6; от 27.12.2021 г. № 777-08-2019-129/7; от 06.06.2022 г. № 777-08-2019-129/8; от 30.09.2022 г. № 777-08-2019-129/9 и от 21.12.2022 г. № 777-08-2019-129/10); от 08.02.2019 г.                № 777-09-2019-018 (в редакции дополнительных соглашений от 21.03.2019 г.              № 777-09-2019-018/1; от 19.12.2019 г. № 777-09-2019-018/2; от 12.11.2020 г.                № 777-09-2019-018/3; от 13.04.2021 г.  № 777-09-2019-018/4; от 02.08.2021 г.               № 777-09-2019-018/5 и от 1.12.2021 г. № 777-09-2019-018/6); от 11.02.2019 г.                   № 777-08-2019-037 (в редакции дополнительных соглашений от 16.12.2019 г.                № 777-08-2019-037/1; от 15.12.2020 г. № 777-08-2019-037/2; от 24.12.2021 г.                   № 777-08-2019-037/3 и от 21.12.2022 г. № 777-08-2019-037/4); от 14.02.2019 г.              № 777-07-2019-027 (в редакции дополнительного соглашения от 6.03.2019 г.             № 777-07-2019-027/1); от 17.12.2019 г. № 777-09-2020-036 (в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2020 г. № 777-09-2020-036/1); от 20.12.2019 г. № 777-09-2020-126 (в редакции дополнительных соглашений от 20.12.2020 г. № 777-09-2020-126/1; от 27.12.2021 г. № 777-09-2020-126/2; от 26.04.2022 г. № 777-09-2020-126/3; от 1.08.2022 г. № 777-09-2020-126/4; от 13.10.2022 г. № 777-09-2020-126/5; от 24.12.2022 г. № 777-09-2020-126/6 и от 28.12.2022 г. № 777-09-2020-126/7) и от 21.12.2022 г. № 777-09-2023-008). Кроме того, между Минсельхозом России и Правительством РД заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан (от 11.02.2019 г. № 082-07-2019-151 в редакции дополнительного соглашения от 3.04.2019 г. № 082-07-2019-151/1).

- бюджет регионального проекта

Всего – 259,9925 млн рублей, в том числе:

105,2722 млн рублей – средства федерального бюджета;

154,7203 млн рублей – средства республиканского бюджета

Кассовое исполнение на 1 апреля 2023 г. отсутствует.

На государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки – 25,7858 млн руб., из них средства федерального бюджета – 24,4965 млн руб.

На поставку комплектов спортивного оборудования (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) – 17,4064 млн руб., из них средства федерального бюджета – 17,2323 млн руб.

На строительство ФОКа с универсальным игровым залом – 184,3425 млн руб., из них средства федерального бюджета – 32,7084 млн руб.

На поставку нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва – 32,4579 млн руб., из них средства федерального бюджета – 30,835 млн руб.

- заключение контрактов

Запланировано заключение 15 контрактов.

При этом один из них уже заключен в 2022 г. Так, заключен контракт на строительство в 2022-2023 гг. ФОКа в с. Эндирей Хасавюртовского района. Кроме того, по данному объекту по оценке планируется заключение 10 договоров на закупку оборудования и инвентаря, организацию пуско-наладочных работ.

Заключение 4 контрактов на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивно-технологического оборудования (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) запланировано на начало апреля текущего года.

- проводимая работа, достигнутые результаты

По физкультурно-оздоровительному комплексу с универсальным игровым залом 36х18 в г. Дербенте (объект 2022 года) в марте 2023 года получены заключение о соответствии объекта капитального строительства, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

- участие органов местного самоуправления

Планируется установка 7 малых спортивных площадок (ГТО) в                            6 муниципальных образованиях республики: Ахвахский район, Ботлихский район, Карабудахкенткий район, Кизлярский район, Хасавюртовский район, Чародинский район.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения