Информация

о ходе реализации национального проекта «Демография»

по состоянию на 1 января 2023 года

В Республике Дагестан реализуются пять региональных проектов, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Демография». В их числе проекты:

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

- «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»;

- «Содействие занятости»;

- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)»;

- «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)».

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в                           2022 году задействованы:

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (далее – Минтруд РД);

Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее – Минобрнауки РД);

Министерство здравоохранения Республики Дагестан (далее – Минздрав РД);

Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан (далее – Минспорт РД);

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее – Минстрой РД).

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями и согласованы заинтересованными органами исполнительной власти паспорта и планы мероприятий; на 1 декабря 2022 г. заключено 130 соглашений (в том числе                        5 индикативных и 41 дополнительное соглашение к ним, 16 финансовых и                  68 дополнительных соглашений к ним) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов.

Бюджет проектов на 2022 год: всего – 8118,8025 млн рублей, в том числе:

7449,7587 млн рублей – средства федерального бюджета;

516,0876 млн рублей – средства республиканского бюджета;

152,9563 млн рублей – иные источники.

Кассовое исполнение на 1 января 2023 г. составило 7508,8518 млн руб. или 92,5 процента.

I. Региональный проект

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

- функциональные заказчики

Минтруд РД, Минздрав РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В Республике Дагестан нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, тыс. семей | 46,4 | 49,1 | 105,8% | В январе-декабре 2022 г. ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили около 49,1 тыс. семей. |
| 2 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Республике Дагестан семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, тыс. единиц | 1,3 | 1,393 | 107,2% | В январе-декабре 2022 г. органами здравоохранения за счет средств ТФОМС обеспечено выполнение 1393 процедур ЭКО |

В рамках проекта предусмотрено достижение показателя «Количество семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка», плановые значения которого предусмотрены аналогично значениям соответствующего результата «В Республике Дагестан нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета».

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 29.01.2019 г. № 149-2019-Р10023-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р10023-1/1; от 27.11.2020 г.                                              № 149-2019-Р10023-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р10023-1/3; от                  1.10.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/4; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/5; от 20.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/6; от 6.12.2022 г. № 149-2019-Р10023-1/6.1 и от 15.12.2022 г. № 149-2019-Р10023-1/7) между Минтрудом РД и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

- бюджет регионального проекта

Всего – 5568,4080 млн рублей, в том числе:

5415,4517 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета;

152,9563 млн рублей – иные источники

Объем субвенции из федерального бюджета на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составляет на 2022 год 5415,4517 млн руб. (с учетом  дополнительно выделенных в декабре 2022 г. средств в сумме 39,2 млн руб.).

Также по информации Минздрава РД на 2022 год на осуществление процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием, предусмотрено 152,9563 млн руб. средств фонда обязательного медицинского страхования.

Кассовое исполнение по оперативной информации на 1 января 2023 г. составило 5534,5158 млн руб. или 99,4 проц. от общего бюджета (из них в рамках выполнения процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием, за счет средств ТФОМС за январь-декабрь 2022 г. освоено 119,383 млн рублей).

- заключение контрактов

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены.

- проводимая работа, достигнутые результаты

По итогам 2022 года плановые значения показателя и результатов проекта перевыполнены.

В 2022 г. ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществлена 49096 семьям.

Также семьям, страдающим бесплодием, органами здравоохранения за счет средств ТФОМС в январе-декабре 2022 г. обеспечено выполнение 1393 циклов ЭКО.

- участие органов местного самоуправления

Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Несмотря на перевыполнение по итогам 2022 года количественных показателей результата по выполнению циклов ЭКО семьям, страдающим бесплодием, в связи с применением для выполнения процедуры ЭКО метода «криоперенос» освоение средств по состоянию на 1 января 2023 г. составило 78,1 проц. запланированного объема финансирования. Указанный метод в сравнении с полным циклом ЭКО является менее затратным и более эффективным (по итогам 2022 года не освоено 33,57 млн рублей).

- Задачи на 2023 год

Согласно соглашению в 2023 году в рамках реализации проекта предусмотрено осуществление 1,315 тыс. циклов ЭКО семьям, страдающим бесплодием.

II. Региональный проект «Старшее поколение»

- функциональные заказчики

Минтруд РД, Минздрав РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проц. | 10,7 | 10,91 | 102,0% | Фактическое значение показателя за январь-декабрь 2022 г. |
| 2 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент | 32,8 | 37,4 | 114,0% | Уточненная информация Минздрава РД на 31 декабря 2022 г. |
| 3 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условных единиц | 22 | 50,3 | 228,6% | Предварительная информация Минздрава РД на 31 декабря 2022 г. |
| 4 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процент | 65,9 | 69,5 | 105,5% | Предварительная информация Минздрава РД на 31 декабря 2022 г. |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | В Республике Дагестан на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста, тысяча человек | 0,9 | 2,08 | 231,1% | Предварительная информация Минздрава РД на 31 декабря 2022 г. |
| 2 | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции, процент | 95 | 100 | 105,3% | Иммунизацию против пневмококковой инфекции прошли 100 проц. от запланированного количества |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение (от 30.01.2019 г. № 149-2019-Р3006-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р3006-1/1; от 7.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/3; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/4; от 18.06.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/5; от 18.10.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/6; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/7; от 21.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/8; от 7.10.2022 г. № 149-2019-Р3006-1/9; от 16.12.2022 г. № 149-2019-P3006-1/10 и от 19.12.2022 г. № 149-2019-P3006-1/9.1) между Минтрудом РД и Минтрудом России о взаимодействии при реализации регионального проекта и осуществлении мониторинга достижения его целей, показателей и результатов.

Кроме того, между Правительством Республики Дагестан и федеральными органами исполнительной власти заключены 4 финансовых соглашения: о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (от 09.02.2019 г. № 056-17-2019-005 в редакции дополнительных соглашений от 19.12.2019 г. № 056-17-2019-005/1; от 25.12.2020 г. № 056-17-2019-005/2; от 17.06.2021 г. № 056-17-2019-005/3 и от 29.12.2021 г. № 056-17-2019-005/4 и от 28.12.2021 г. № 056-17-2022-036 в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2022 г. № 056-17-2022-036/1) и на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (от 11.02.2019 г. № 150-17-2019-008 в редакции дополнительного соглашения от 18.03.2019 г. № 150-17-2019-008/1), а также о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше,  а также лиц предпенсионного возраста (от 18.12.2019 г.                                    № 150-09-2020-184 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-184/1).

- бюджет регионального проекта

Всего – 0,029 млн рублей, в том числе:

0,029 млн рублей – средства федерального бюджета;

0 млн рублей – средства республиканского бюджета

Указанные средства предусмотрены на закупку вакцины против пневмококковой инфекции.

Кассовое исполнение на 1 января 2023 г. составило 0,0289 млн руб. или 99,7 проц. плана (экономия по результатам торгов).

- заключение контрактов

Заключен договор от 17 февраля 2022 г. на закупку вакцины                   «Превенар 13» (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная) на сумму 28,9136 тыс. рублей. Поставка вакцины обеспечена в марте 2022 года.

- проводимая работа, достигнутые результаты

По итогам 2022 года плановые значения показателей и результатов проекта перевыполнены.

Приказом Минздрава РД от 24.12.2021 г. № 1545-Л «Об утверждении плана иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания»                    определен план-график на 2022–2024 гг. проведения вакцинации, утвержден контингент лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, подлежащих иммунизации против пневмококковой инфекции в количестве 94 человек на 2022 год. В результате в 2022 году иммунизацию против пневмококковой инфекции прошли 100 проц. от запланированного количества (94 человека).

На сегодняшний день в республике функционируют 16 гериатрических кабинетов, в том числе в текущем году открыты и лицензированы                                         2 гериатрических кабинета в ГБУ РД «Каспийская ЦГБ» и ГБУ РД «Буйнакская ЦГБ». Продолжена организация межрайонных гериатрических кабинетов и внедрение стационаро-замещающих технологий.

По предварительной информации за январь-декабрь 2022 г. на гериатрических койках пролечено 2080 чел., уровень госпитализации составил 50,3 усл. ед. на 10 тыс. населения соответствующего возраста.

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, по уточненным данным медицинских организаций по состоянию на 1 января                     2023 г. охвачено 162,9 тыс.  граждан старше трудоспособного возраста, что составило 37,4 проц. от их общего количества.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, на 31 декабря 2022 г. составила 69,5 процента.

Социальные услуги в организациях социального обслуживания получили 10,9 проц.  граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов.

- участие органов местного самоуправления

Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

- Задачи на 2023 год

В 2023 году согласно соглашению предусмотрено:

- вакцинация от пневмококковой инфекции 95 проц. лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания;

- охват организациями социального обслуживания социальными услугами 10,71 проц. граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов;

- госпитализация на геронтологические койки 1,74 тыс. граждан старше трудоспособного возраста (55,1 усл. ед. на 10 тыс. населения соответствующего возраста);

- создание регионального гериатрического центра;

- охват 65,3 проц. граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию;

- доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, запланирована на уровне 80 проц.

III. Региональный проект

«Содействие занятости»

- функциональные заказчики

Минтруд РД, Минобрнауки РД, Минстрой РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проц. | 57,78 | 60,59 | 104,9% | Данные Минобрнауки РД на 30 декабря 2022 г. |
| 2 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, тыс. мест | 8,16 | 4,72 | 57,8% | Информация Минобрнауки РД на 30 декабря 2022 г. (лицензии на образовательную деятельность получены на 31 объект дошкольного образования на 4720 мест) |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | В Республике Дагестан созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях, тыс. мест | 6,21 | 3,31 | 53,3% | По информации Минобрнауки РД лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования получены на 17 объектов дошкольного образования на 3310 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. |
| 2 | В Республике Дагестан в 2020-2024 годах созданы группы дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования, ед. | 15 | 30 | 200% | Данные Минобрнауки РД на 30 декабря 2022 г. |
| 3 | В Республике Дагестан в 2020-2024 гг. организовано повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, тыс. чел. | 1,5 | 0,13 | 8,7% | Данные Минобрнауки РД на 30 декабря 2022 г. |
| 4 | Количество центров занятости населения в Республике Дагестан, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации, ед. | 1 | 1 | 100% | В 2022 г. модернизирован ЦЗН в муниципальном образовании «г. Махачкала», а также частично модернизированы ЦЗН в муниципальных образованиях «Дербентский район», «Кизилюртовский район», «город Дербент», «город Каспийск» и «город Хасавюрт» |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минтрудом РД и Минтрудом России заключено индикативное соглашение (от 28.01.2019 г. № 149-2019-Р2005-1 в редакции дополнительных соглашений от 3.03.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/1; от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/2; от 25.03.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/3; от 11.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/4; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/5; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/6; от 18.01.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/7; от 14.04.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/8; от 7.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/9; от 27.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/10; от 25.05.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/11; от 19.09.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12; от 2.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/13; от 13.12.2022 г.                                                      № 149-2019-Р2005-1/12.1; от 20.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12.2 и                            от 27.12.2022 г. № 149-2019-Р2005-1/12.3).

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 3 финансовых соглашения о предоставлении: субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (от 07.02.2019 г. № 073-09-2019-123 (в редакции дополнительных соглашений от 05.03.2019 г. №  073-09-2019-123/1; от 24.04.2019 г. № 073-09-2019-123/2; от 10.06.2019 г. № 073-09-2019-123/3; от 22.08.2019 г. № 073-09-2019-123/4; от 18.10.2019 г. № 073-09-2019-123/5; от 18.12.2019 г. № 073-09-2019-123/6; от 20.04.2020 г. № 073-09-2019-123/7; от 01.07.2020 г. № 073-09-2019-123/8; от 02.11.2020 г. № 073-09-2019-123/9; от 23.12.2020 г. № 073-09-2019-123/10; от 08.02.2021 г. № 073-09-2019-123/11; от 29.03.2021 г. № 073-09-2019-123/12; от 26.07.2021 г. № 073-09-2019-123/13; от 29.12.2021 г. № 073-09-2019-123/14 и от 20.04.2022 г. № 073-09-2019-123/15) и от 24.12.2021 г. № 073-09-2022-905 (в редакции дополнительных соглашений от 20.04.2022 г. № 073-09-2022-905/1; от 14.06.2022 г. № 073-09-2022-905/2; от 12.07.2022 г. № 073-09-2022-905/3; от 17.09.2022 г. № 073-09-2022-905/4; от 31.10.2022 г. № 073-09-2022-905/5; от 17.12.2022 г. № 073-09-2022-905/6 и от 27.12.2022 г. № 073-09-2022-905/7) и иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования                     (от 15.02.2019 г. № 073-17-2019-015 в редакции дополнительных соглашений от 19.04.2019 г. № 073-17-2019-015/1; от 30.04.2019 г. № 073-17-2019-015/2; от 19.07.2019 г. № 073-17-2019-015/3; от 2.09.2019 г. № 073-17-2019-015/4; от 19.12.2019 г. № 073-17-2019-015/5; от 11.05.2020 г. № 073-17-2019-015/6; от 6.04.2021 г. № 073-17-2019-015/7; от 27.12.2021 г. № 073-17-2019-015/8; от 27.04.2022 г. № 073-17-2019-015/9; от 10.06.2022 г. № 073-17-2019-015/10; от 1.08.2022 г.  № 073-17-2019-015/11; от 4.10.2022 г. № 073-17-2019-015/12 и от 18.12.2022 г. № 073-17-2019-015/13).

Также заключено соглашение (от 19 декабря 2019 г. № 150-09-2020-068 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-068/1) о предоставлении (в 2020-2022 гг.) субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

Между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости от 29.12.2020 г.  № 150-09-2021-040 (в редакции дополнительных соглашений от 24.12.2021 г. № 150-09-2021-040/1; от 25.05.2022 г. № 150-09-2021-040/2 и от 17.11.2022 г. № 150-09-2021-040/3).

Кроме того, в целях обеспечения достижения в 2023 году целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан:                         от 23.12.2022 г. № 150-17-2023-089 (в части организации общественных работ граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан), от 23.12.2022 г.                                № 150-17-2023-012 (в части организации временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения) и от 27.12.2022 г. № 150-17-2023-169 (в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий).

- бюджет регионального проекта

Всего – 1998,8094 млн рублей, в том числе:

1510,3550 млн рублей – средства федерального бюджета;

488,4544 млн рублей – средства республиканского бюджета.

На строительство 38 садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предусмотрено 1743,049 млн руб., из них 1361,9352 млн руб. – средства  федерального бюджета.

На строительство 20 садов для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет предусмотрено 230,7603 млн руб., из них 123,6698 млн руб. – средства  федерального бюджета.

На повышение эффективности службы занятости предусмотрено 25,0 млн руб., из них 24,750 млн руб. – средства  федерального бюджета.

Кассовое исполнение на 1 января 2023 г. составляет 1423,211 млн руб. или 71,2 проц. от плана.

- заключение контрактов

В июле 2022 года заключен 1 контракт на строительство в                              2022-2023 годах объекта дошкольного образования в селе В. Дженгутай Буйнакского района на общую сумму 99,824 млн руб., из них сумма контракта на 2022 год составляет 47,5055 млн рублей.

В целях обеспечения реализации мероприятия по повышению эффективности службы занятости за счет модернизации центра занятости населения в муниципальном образовании «г. Махачкала» в 2022 году заключено 48 контрактов (договоров) на сумму 24,6088 млн руб. (391,2 тыс. руб. – экономия по результатам торгов), в том числе в рамках указанных договоров осуществлена закупка офисной техники (оргтехники), систем видеонаблюдения, систем кондиционирования, канцелярских принадлежностей для центров занятости населения в муниципальных образованиях «Дербентский район», «Кизилюртовский район», «город Дербент», «город Каспийск» и «город Хасавюрт» (в целях освоения в полном объеме предусмотренных средств в размере 25,0 млн рублей и в связи с образованием экономии, возникшей в том числе за счет понижения начальной максимальной цены контрактов в результате проводимых центром занятости населения в муниципальном образовании «город Махачкала» закупок).

- проводимая работа, достигнутые результаты

По предварительной информации Минстроя РД на 31 декабря                     2022 года техническая готовность:

- 20 детских садов на 1,95 тыс. мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет:

- по 19 объектам на 1830 мест завершены СМР, получены заключения о соответствии и разрешения на их ввод в эксплуатацию, из них по 14 объектам на 1410 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования;

- по 1 объекту на 120 мест готовность составляет 67,0 %, при этом согласно протоколу совещания у Директора Департамента просвещения, высшего образования и науки Правительства Российской Федерации                    Т.Ю. Синюгиной от 24 октября 2022 г. № П8-76457 плановый срок ввода в эксплуатацию данного объекта – 23.08.2023 г.);

- 32 детских сада на 6,21 тыс. мест для детей в возрасте от 1,5 до               3 лет:

- по 32 объектам на 6210 мест завершены СМР, получены заключения о соответствии и разрешения на их ввод в эксплуатацию, из них на 17 объектов на 3310 мест получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования.

Для сведения отмечаем, что по 5 объектам на 940 мест, ввод которых официально перенесен на 2023 год, готовность составляет 46-62 %.

Кроме того, в рамках проекта по состоянию на 30 декабря 2022 г.                     130 специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, прошли курсы повышения квалификации и получили удостоверения о повышении квалификации.

В 2022 г. создано 30 групп дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования.

Проведена работа по модернизации центра занятости населения в муниципальном образовании «г. Махачкала».

- участие органов местного самоуправления

Мероприятия по строительству объектов дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет и от 1,5 до 3 лет в 2021 году реализовывались на территории 27 муниципальных образований: Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, Дербентский, Казбековский, Кайтагский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский, Кумторкалинский, Левашинский, Магарамкентский, Сергокалинский, Табасаранский, Тарумовский, Унцукульский, Хасавюртовский и Цумадинский районы, города Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр и Хасавюрт.

Типичные проблемы муниципальных образований и городских округов при реализации проекта:

дефицит земельных участков;

несвоевременное представление исходно-разрешительной документации на отведенные под строительство земельные участки;

разработка некачественной проектно-сметной документации в связи с чем проводится их корректировка, что затягивает процесс начала строительства;

несвоевременная проработка вопроса подключения технических условий и др.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Ускорение процедур получения лицензий на образовательную деятельность на все завершенные объекты (РНВ получены на 51 объект на           8040 мест, из них лицензии получены на 31 объект на 4720 мест).

- Задачи на 2023 год

- строительство и ввод в эксплуатацию 2 новых садов на 310 мест, а также завершение строительства и ввод в эксплуатацию перенесенных на 2023 год                6 объектов на 1060 мест (согласно протоколу совещания у Директора Департамента просвещения, высшего образования и науки Правительства Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной от 24 октября 2022 г. № П8-76457). Обеспечение получения на соответствующие объекты дошкольного образования лицензий на осуществление образовательной деятельности и, тем самым, создание 9410 мест (нарастающим итогом с 2019 года) с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет; обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Республики Дагестан за счет организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 114 работников промышленных предприятий, временного трудоустройства 500 граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения, а также общественных работ для 300 граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан; обеспечение занятости 75 проц. граждан из числа участников дополнительных мероприятий.

IV. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»

- функциональные заказчики

Минздрав РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, проц. | 5,9 | 5,9 | 100% | Предварительные данные медицинских организаций на 31 декабря 2022 г. |
| 2 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100%) спирта | 1 | 0,264 | 378,8% | Приведено фактическое значение за III квартал 2022 г. по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья, процент | 60 | 61,5 | 102,5% | В 2020-2022 гг. разработаны и внедрены 32 муниципальные программы общественного здоровья. |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минздравом РД и Минздравом России (от 30.01.2019 г. № 056-2019-P4005-1 в редакции дополнительных соглашений от 6.12.2019 г. № 056-2019-Р4005-1/1; от 18.11.2020 г. № № 056-2019-Р4005-1/2; от 8.12.2020 г. № 056-2019-Р4005-1/3 и от 6.12.2022 г. № 056-2019-Р4005-1/4) о реализации регионального проекта.

- бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта не предусмотрено

- заключение контрактов

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Во исполнение мероприятия (разработка и внедрение муниципальных программ общественного здоровья в 2022 году - 60 проц.), в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации по созданию региональных и муниципальных программ укрепления здоровья, проведен анализ распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний (потребление табака и иной никотинсодержащей продукции, алкоголя, низкий уровень физической активности, нарушения питания); структуры и причин смертности в разрезе каждого муниципального образования. С учетом результатов проведенного анализа в 2022 году разработаны и внедрены 11 муниципальных программ общественного здоровья (110 проц. плана).

Кроме того, в 2022 году продолжена работа по внедрению модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в                          118 медицинских организациях Республики Дагестан. Также модельные корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте внедряются в Минобрнауки РД, Дагестанстате и ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

Продолжена реализация профилактической работы, направленной на профилактику развития неинфекционных заболеваний, поддержку здорового образа жизни в соответствии с утвержденным Планом проведения региональных тематических материалов по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни.

В рамках реализации муниципальных программ общественного здоровья в муниципалитетах проведены информационно - просветительские кампании с участием СМИ - бегущая строка, объявления на информационных каналах РГВК и ГТРК «Дагестан». Ежедневно в местных СМИ транслируются видеоролики, теле - и радиопередачи на темы: «Профилактика гриппа и ОРВИ», «Мы за здоровый образ жизни», публикуются материал.                                      В республиканских печатных и сетевых СМИ опубликовано более 10 тыс. тематических материалов, в эфир вышло более 1 238 телепередач и информационных сюжетов, около 965 радиорепортажей.

На муниципальных информационных ресурсах в течение 2022 г. размещено около 6 тыс. информационных материалов: более 1 499 публикаций в печатных СМИ; 797 видеосюжетов в эфире муниципальных телеканалов; более 3 тыс. материалов в муниципальных сетевых изданиях, на сайтах и в соцсетях, интернет ресурсы - 449 материалов.

Проведено более 25 информационно-коммуникационных кампаний с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, в рамках которых осуществлено 113 мероприятий, направленных на снижение факторов риска развития неинфекционных заболеваний, в том числе пагубного употребления алкоголя и табака, на профилактику наркомании, туберкулеза, онкологических заболеваний. Мероприятиями охвачено более                 50 тыс. населения городов и районов республики, разработано более 100 тыс. ед. рекламно-информационного и просветительного материала.

- участие органов местного самоуправления

В 2022 г. муниципальные программы укрепления общественного здоровья внедрены в 11 муниципальных образованиях республики (с учетом дополнительно утвержденной программы): Акушинский, Ахтынский, Ботлихский, Буйнакский, Докузпаринский, Казбековский, Кизлярский и Хасавюртовский районы, города Махачкала, Дербент и Хасавюрт.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

- Задачи на 2023 год:

- снижение темпов прироста первичной заболеваемости ожирением до  5,2 проц.;

- обеспечение розничных продаж алкогольной продукции на душу населения на уровне 1 литра чистого (100%) спирта (в литрах этанола);

- внедрение муниципальных программ общественного здоровья в                       80 проц. муниципалитетов республики;

- внедрение корпоративной программы, содержащей наилучшие практики по укреплению здоровья работников.

V. Региональный проект «Спорт – норма жизни»

- функциональные заказчики

Минспорт РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | 56 | 56 | 100% | Оценка Минспорта РД на 31 декабря 2022 г. |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, процент | 57,8 | 57,8 | 100% | Оценка Минспорта РД на 31 декабря 2022 г. |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка, единиц | 10 | 10 | 100% | Осуществлена оплата закупленной экипировки согласно заключенному контракту |
| 2 | Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), единиц | 9 | 9 | 100% | Осуществлена поставка и монтаж оборудования для 9 площадок. |
| 3 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности. единиц | 1 | 0 | 0% | В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию ФОКа с универсальным игровым залом 36х18 в г. Дербенте. Техническая готовность объекта составляет 100 проц. Получение ЗОС и РНВ ожидается в 1 квартале 2023 г. |

- заключение соглашений

В целях реализации проекта в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минспортом РД и Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) об организации взаимодействия при реализации регионального проекта (от 28.01.2019 г. № 777-2019-P50035-1 в редакции дополнительных соглашений от 14.02.2019 г. № 777-2019-Р50035-1/1, от 5.08.2019 г. № 777-2019-P50035-1/2; от 6.12.2019 г. № 777-2019-P50035-1/3; от 10.03.2020 г. № 777-2019-P50035-1/4; от 15.09.2020 г. № 777-2019-P50035-1/5; от 1.12.2020 г. № 777-2019-P50035-1/6; от 4.12.2020 г.                                                   № 777-2019-P50035-1/5.1; от 3.02.2021 г. № 777-2019-P50035-1/7; от                 16.11.2021 г. № 777-2019-P50035-1/8; от 16.12.2021 г. № 777-2019-P50035-1/9 и от 26.08.2022 г. № 777-2019-P50035-1/10), а также 6 соглашений между Минспортом России и Правительством Республики Дагестан о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (от 06.02.2019 г. № 777-08-2019-129 (в редакции дополнительных соглашений от 3.06.2019 г. № 777-08-2019-129/1; от 16.12.2019 г. № 777-08-2019-129/2; от 10.04.2020 г. № 777-08-2019-129/3; от 16.12.2020 г. № 777-08-2019-129/4; от 17.02.2021 г. № 777-08-2019-129/5; от 6.12.2021 г. № 777-08-2019-129/6; от 27.12.2021 г. № 777-08-2019-129/7; от 06.06.2022 г. № 777-08-2019-129/8; от 30.09.2022 г. № 777-08-2019-129/9 и от 21.12.2022 г. № 777-08-2019-129/10); от 08.02.2019 г. № 777-09-2019-018 (в редакции дополнительных соглашений от 21.03.2019 г. № 777-09-2019-018/1;                                   от 19.12.2019 г. № 777-09-2019-018/2; от 12.11.2020 г. № 777-09-2019-018/3; от 13.04.2021 г.  № 777-09-2019-018/4; от 02.08.2021 г. № 777-09-2019-018/5 и от 1.12.2021 г. № 777-09-2019-018/6); от 11.02.2019 г. №777-08-2019-037 (в редакции дополнительных соглашений от 16.12.2019 г. № 777-08-2019-037/1; от 15.12.2020 г. № 777-08-2019-037/2; от 24.12.2021 г. № 777-08-2019-037/3 и от 21.12.2022 г. № 777-08-2019-037/4); от 14.02.2019 г. № 777-07-2019-027 (в редакции дополнительного соглашения от 6.03.2019 г. № 777-07-2019-027/1); от 17.12.2019 г. № 777-09-2020-036 (в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2020 г. № 777-09-2020-036/1) и от 20.12.2019 г. № 777-09-2020-126 (в редакции дополнительных соглашений от 20.12.2020 г. № 777-09-2020-126/1; от 27.12.2021 г. № 777-09-2020-126/2; от 26.04.2022 г. № 777-09-2020-126/3; от 1.08.2022 г. № 777-09-2020-126/4; от 13.10.2022 г. № 777-09-2020-126/5; от 24.12.2022 г. № 777-09-2020-126/6 и от 28.12.2022 г. № 777-09-2020-126/7)). Кроме того, между Минсельхозом России и Правительством РД заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан (от 11.02.2019 г. № 082-07-2019-151 в редакции дополнительного соглашения от 3.04.2019 г. № 082-07-2019-151/1).

- бюджет регионального проекта

Всего – 551,5562 млн рублей, в том числе:

523,9230 млн рублей – средства федерального бюджета;

27,6332 млн рублей – средства республиканского бюджета

Кассовое исполнение на 1 января 2023 г. составило по оперативной информации 551,0961 млн руб. или 99,9 проц. плана.

На государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в 2022 году предусмотрено 14,501 млн руб., из них 13,776 млн руб. – средства федерального бюджета.

На поставку в 2022 году комплектов спортивного оборудования для создания малых спортивных площадок (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) предусмотрено 20,151 млн руб., из них 19,9495 млн руб. – средства федерального бюджета.

На строительство 2 ФОКов с универсальными игровыми залами (с вводом в эксплуатацию в 2022 году 1 объекта) в целом на 2022 год предусмотрено 516,9042 млн руб., из них 484,2216 млн руб. – средства федерального бюджета.

- заключение контрактов

Заключены все запланированные  18 контрактов (договоров).

Так, заключен контракт от 5 мая 2022 г. на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок на сумму 15,4233 млн рублей. Кроме того, в связи с выделением дополнительного финансирования в сентябре текущего года также заключен контракт на сумму 4,73 млн рублей.

В апреле текущего года заключено 2 контракта на выполнение работ по строительству 2 физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными игровыми залами. Также по оборудованию в ФОК в г. Дербенте заключено                 13 договоров на сумму 7,872 млн рублей.

Кроме того, в июне текущего года заключен контракт на закупку  спортивной экипировки.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Завершены работы по монтажу 9 малых спортивных площадок (ГТО)               (100 проц. плана).

Согласно заключенному контракту осуществлена оплата и поставка спортивной экипировки для учреждений спортивного резерва.

Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Дербенте (техническая готовность –                   100 проц.).  Также ведутся работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в с. Эндирей Хасавюртовского района (техническая готовность – 58,54 проц., ввод предусмотрен в  2023 году).

- участие органов местного самоуправления

В 2022 г. обеспечена поставка комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в следующие муниципальные районы: Бабаюртовский, Казбековский, Карабудахкентский, Левашинский, Магарамкентский, Тарумовский, Цумадинский и Чародинский районы.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Обеспечение получения документов на ввод в эксплуатацию на ФОК в  г. Дербенте

- задачи на 2023 год

- поставка комплектов спортивного оборудования для создания малых спортивных площадок (ГТО) (7 комплектов);

- государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки (10 организаций);

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в                              с. Эндирей Хасавюртовского района;

- поставка нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва (приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своём наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова и словосочетания, в нормативное состояние) (10 школ)