Информация о ходе реализации национального проекта «Демография»

по состоянию на 1 апреля 2022 года

В Республике Дагестан реализуются пять региональных проектов, направленных на обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов национального проекта «Демография». В их числе проекты:

-«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

-«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)»;

-«Содействие занятости»;

-«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)»;

-«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)».

В реализации мероприятий указанных региональных проектов в                           2022 году задействованы:

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан (далее – Минтруд РД);

Министерство образования и науки Республики Дагестан (далее – Минобрнауки РД);

Министерство здравоохранения Республики Дагестан (далее – Минздрав РД);

Управление Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству (далее – УКС ПРД).

По всем региональным проектам в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») полностью сформированы в соответствии с требованиями и согласованы заинтересованными органами исполнительной власти паспорта и планы мероприятий; на 1 апреля 2022 г. заключено 109 соглашений (в том числе                        5 индикативных и 37 дополнительных соглашений к ним, 16 финансовых и                  51 дополнительное соглашение к ним) между Республикой Дагестан и федеральными органами исполнительной власти, направленных на реализацию в республике мероприятий национальных проектов.

Бюджет проектов на 2022 год: всего – 5235,3588 млн. рублей, в том числе:

5047,2379 млн. рублей – средства федерального бюджета;

35,1646 млн. рублей – средства республиканского бюджета;

152,9563 млн. рублей – иные источники.

Кассовое исполнение по оперативной информации на 1 апреля 2022 г. составило (освоение средств ТФОМС в рамках РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» приведено на 1 апреля 2022 г.): 1247,224 млн руб. или 23,8 процента.

I. Региональный проект

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

- функциональные заказчики

Минтруд РД, Минздрав РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В Республике Дагестан нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, тыс. семей | 44,297 | 36,616 | 82,7% | В январе-марте 2022 г. ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 36,616 тыс. семей. |
| 2 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных в Республике Дагестан семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, тыс. единиц | 1,3 | 0,3 | 23,1% | В январе-марте 2022 г. органами здравоохранения за счет средств ТФОМС обеспечено выполнение 301 процедуры ЭКО |

В рамках проекта предусмотрено достижение показателя «Количество семей, получивших ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка», плановые значения которого предусмотрены аналогично значениям соответствующего результата «В Республике Дагестан нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета».

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено индикативное соглашение (от 29.01.2019 г. № 149-2019-Р10023-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р10023-1/1; от 27.11.2020 г.                                              № 149-2019-Р10023-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р10023-1/3; от                  1.10.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/4; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/5 и от 20.12.2021 г. № 149-2019-Р10023-1/6) между Минтрудом РД и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

- бюджет регионального проекта

Всего – 4779,2004 млн. рублей, в том числе:

4626,2441 млн. рублей – средства федерального бюджета;

0 млн. рублей – средства республиканского бюджета;

152,9563 млн. рублей – иные источники

Объем субвенции из федерального бюджета на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка составляет на 2022 год 4626,2441 млн. руб. Также по информации Минздрава РД на 2022 год на осуществление процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием, предусмотрено 152,9563 млн. руб. средств фонда обязательного медицинского страхования.

Кассовое исполнение на 1 апреля 2022 г. составило 1247,195 млн. руб. или 26,1 проц. от общего бюджета (из них в рамках выполнения процедур ЭКО семьям, страдающим бесплодием, за счет средств ТФОМС за январь-март 2022 г. освоено 25,79 млн. рублей).

- заключение контрактов

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены.

- проводимая работа, достигнутые результаты

В январе-марте 2022 г. ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществлена 36 616 семьям.

Одновременно ведется работа по информированию населения о данной форме финансовой поддержки семей: соответствующая информация размещается на официальном сайте Минтруда РД и его подведомственных учреждений, в местных средствах массовой информации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, на площадках администраций муниципальных районов и городских округов, в учреждениях здравоохранения, образования и др.

Также семьям, страдающим бесплодием, органами здравоохранения за счет средств ТФОМС в январе-марте 2022 г. обеспечено выполнение 301 цикла ЭКО.

- участие органов местного самоуправления

Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

II. Региональный проект «Старшее поколение»

- функциональные заказчики

Минтруд РД, Минздрав РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, проц. | 11,0 | 7,1 | 64,5% | Фактическое значение показателя за январь-март 2022 г. |
| 2 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент | 33,4 | 13,5 | 40,4% | Оперативная информация Минздрава РД на 1 апреля 2022 г. |
| 3 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, условных единиц | 22 | 4,7 | 21,4% | Оперативная информация Минздрава РД на 1 апреля 2022 г. |
| 4 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процент | 69,1 | 64,4 | 93,2% | Оперативная информация Минздрава РД на 1 апреля 2022 г. |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | В Республике Дагестан на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста, тысяча человек | 0,9 | 0,197 | 21,9% | Оперативная информация Минздрава РД на 1 апреля 2022 г. |
| 2 | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции, процент | 95 | 0 | 0% | По информации Минздрава РД проведение иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания населения, против пневмококковой инфекции запланировано начиная с июня 2022 г. |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение (от 30.01.2019 г. № 149-2019-Р3006-1 в редакции дополнительных соглашений от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р3006-1/1; от 7.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/2; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/3; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р3006-1/4; от 18.06.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/5; от 18.10.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/6; от 17.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/7 и от 21.12.2021 г. № 149-2019-Р3006-1/8) между Минтрудом РД и Минтрудом России о взаимодействии при реализации регионального проекта и осуществлении мониторинга достижения его целей, показателей и результатов.

Кроме того, между Правительством Республики Дагестан и федеральными органами исполнительной власти заключены 4 финансовых соглашения: о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (от 09.02.2019 г. № 056-17-2019-005 в редакции дополнительных соглашений от 19.12.2019 г. № 056-17-2019-005/1; от 25.12.2020 г. № 056-17-2019-005/2; от 17.06.2021 г. № 056-17-2019-005/3 и от 29.12.2021 г. № 056-17-2019-005/4 и от 28.12.2021 г. № 056-17-2022-036) и на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (от 11.02.2019 г. № 150-17-2019-008 в редакции дополнительного соглашения от 18.03.2019 г. № 150-17-2019-008/1), а также о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше,  а также лиц предпенсионного возраста (от 18.12.2019 г.                                    № 150-09-2020-184 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-184/1).

- бюджет регионального проекта

Всего – 0,029 млн. рублей, в том числе:

0,029 млн. рублей – средства федерального бюджета;

0 млн. рублей – средства республиканского бюджета

Указанные средства предусмотрены на закупку вакцины против пневмококковой инфекции.

Кассовое исполнение на 1 апреля 2022 г. составило 0,0289 млн руб. или 99,7 проц. плана.

- заключение контрактов

Заключен договор от 17 февраля 2022 г. на закупку вакцины                   «Превенар 13» (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная) на сумму 28,9136 тыс. рублей. Обеспечена поставка вакцины.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Приказом Минздрава РД от 24.12.2021 г. № 1545-Л «Об утверждении плана иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания»                    Минздравом РД совместно с Минтрудом РД определен план-график на                 2022–2024 гг. проведения вакцинации, утвержден контингент лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, подлежащих иммунизации против пневмококковой инфекции в количестве 94 человек на 2022 год. При этом проведение иммунизации граждан старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания населения, против пневмококковой инфекции по информации Минздрава РД запланировано начиная с июня 2022 г.

Продолжена работа 14 гериатрических кабинетов, в том числе                             4 кабинетов, открытых в 2021 г. В настоящее время рассматривается вопрос об открытии межрайонных гериатрических кабинетов.

За январь-март 2022 г. на 100 гериатрических койках пролечено 197 чел., уровень госпитализации составил 4,7 усл. ед. на 10 тыс. населения соответствующего возраста.

Профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, по предварительным данным медицинских организаций по состоянию на 1 апреля 2022 г. охвачено 23,9 тыс.  граждан старше трудоспособного возраста, что составило 13,5 проц. Для сведения отмечаем, что согласно приказу Минздрава РД от 26.01.2022 г. № 47-Л «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Дагестан» проведение диспансеризации и профилактических осмотров было временно приостановлено в период с 27 января 2022 г. по 1 марта 2022 года.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, на 1 апреля 2022 г. составила 64,4 процента.

- участие органов местного самоуправления

Участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

III. Региональный проект

«Содействие занятости»

- функциональные заказчики

Минтруд РД, Минобрнауки РД, УКС ПРД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проц. | 99,67 | 53,6 | 53,8% | Данные Минобрнауки РД на 1 апреля 2022 г. |
| 2 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет нарастающим итогом, тыс. мест | 9,1 | 0,91 | 10% | По информации Минобрнауки РД на 1 апреля 2022 г. фактически введены в эксплуатацию 9 объектов дошкольного образования на 910 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. На указанные объекты получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования. |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | В Республике Дагестан созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях, тыс. мест | 7,15 | 0 | 0% | По информации Минобрнауки РД лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования на объекты дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет не получены. При этом на 1 апреля 2022 г. завершено строительство 19 объектов дошкольного образования на 3810 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, из них на 15 объектов на 2860 мест получены разрешения на ввод в эксплуатацию. |
| 2 | В Республике Дагестан в 2020-2024 годах созданы группы дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования, ед. | 15 | 31 | 2 р. | По уточненной информации Минобрнауки РД на 1 апреля 2022 г. создана 31 группа дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования |
| 3 | В Республике Дагестан в 2020-2024 гг. организовано повышение квалификации специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми в негосударственном секторе дошкольного образования, тыс. чел. | 1,5 | 0,13 | 8,7% | Данные Минобрнауки РД на 1 апреля 2022 г. |
| 4 | Количество центров занятости населения в Республике Дагестан, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации, ед. | 1 | 0 | 0% |  |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» в целях реализации проекта между Минтрудом РД и Минтрудом России заключено индикативное соглашение (от 28.01.2019 г. № 149-2019-Р2005-1 в редакции дополнительных соглашений от 3.03.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/1; от 9.12.2019 г. № 149-2019-Р2005-1/2; от 25.03.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/3; от 11.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/4; от 28.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/5; от 29.12.2020 г. № 149-2019-Р2005-1/6; от 18.01.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/7; от 14.04.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/8; от 7.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/9 и от 27.12.2021 г. № 149-2019-Р2005-1/10).

Кроме того, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключены 3 финансовых соглашения о предоставлении: субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (от 07.02.2019 г. № 073-09-2019-123 (в редакции дополнительных соглашений от 05.03.2019 г. №  073-09-2019-123/1; от 24.04.2019 г. № 073-09-2019-123/2; от 10.06.2019 г. № 073-09-2019-123/3; от 22.08.2019 г. № 073-09-2019-123/4; от 18.10.2019 г. № 073-09-2019-123/5; от 18.12.2019 г. № 073-09-2019-123/6; от 20.04.2020 г. № 073-09-2019-123/7; от 01.07.2020 г. № 073-09-2019-123/8; от 02.11.2020 г. № 073-09-2019-123/9; от 23.12.2020 г. № 073-09-2019-123/10; от 08.02.2021 г. № 073-09-2019-123/11; от 29.03.2021 г. № 073-09-2019-123/12; от 26.07.2021 г. № 073-09-2019-123/13 и от 29.12.2021 г. № 073-09-2019-123/14) и от 24.12.2021 г. № 073-09-2022-905) и иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (от 15.02.2019 г. № 073-17-2019-015 в редакции дополнительных соглашений от 19.04.2019 г. № 073-17-2019-015/1; от 30.04.2019 г. № 073-17-2019-015/2; от 19.07.2019 г. № 073-17-2019-015/3; от 2.09.2019 г. № 073-17-2019-015/4; от 19.12.2019 г. № 073-17-2019-015/5; от 11.05.2020 г. № 073-17-2019-015/6; от 6.04.2021 г. № 073-17-2019-015/7 и от 27.12.2021 г. № 073-17-2019-015/8).

Также заключено соглашение (от 19 декабря 2019 г. № 150-09-2020-068 в редакции дополнительного соглашения от 1 июня 2020 г. № 150-09-2020-068/1) о предоставлении (в 2020-2022 гг.) субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,  имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

Кроме того, между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости от 29.12.2020 г.  № 150-09-2021-040 в редакции дополнительного соглашения от 24.12.2021 г. № 150-09-2021-040/1.

- бюджет регионального проекта

Всего – 65,8207 млн рублей, в том числе:

49,5515 млн рублей – средства федерального бюджета;

16,2692 млн рублей – средства республиканского бюджета.

На строительство дошкольной образовательной организации на 60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в с. В. Дженгутай Буйнакского района (начало строительства в 2022 году с вводом в эксплуатацию в 2023 году) в  2022 году согласно Закону РД от 29 декабря 2021 года № 91                                            «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и  2024 годов» предусмотрено 40,82 млн руб., из них                            24,8015 млн руб. – средства федерального бюджета.

На повышение эффективности службы занятости в 2022 году предусмотрено 25 млн руб., из них 24,75 млн руб. – средства федерального бюджета.

Кассовое исполнение на 1 апреля 2022 г. отсутствует.

- заключение контрактов

В 2022 году предположительно в октябре месяце планируется заключение 1 контракта по объекту дошкольного образования в с. В. Дженгутай Буйнакского района. В настоящее время проводятся мероприятия по сбору исходно-разрешительной документации и разработке задания на проектирование.

В рамках повышения эффективности службы занятости по предварительной оценке в 2022 году планируется заключение 3 контрактов (договоров). При этом получено письмо Роструда от 17.03.2022 г. № 270-5-2 с просьбой приостановить/отменить процедуры контрактации средств федерального бюджета, начиная с 18 марта 2022 г. до получения особых распоряжений.

- проводимая работа, достигнутые результаты

По информации ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» на 1 апреля 2022 года техническая готовность:

- 20 детских садов на 1,95 тыс. мест для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет:

- по 14 объектам на 1410 мест завершены СМР, получены заключения о соответствии и разрешения на их ввод в эксплуатацию, из них 9 объектов на 910 мест фактически введены в эксплуатацию (на них получены лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования);

- по 2 объектам на 160 мест готовность составляет 99 %;

- по 3 объектам на 260 мест готовность составляет 81-87 %;

- по 1 объекту на 120 мест готовность составляет 52 %;

- 37 детских садов на 7,15 тыс. мест для детей в возрасте от 1,5 до               3 лет:

- по 19 объектам на 3810 мест завершены СМР, из них по 18 объектам на 3560 мест получены заключения о соответствии, из них на 15 объектов на 2860 мест получены разрешения на ввод в эксплуатацию (лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования отсутствуют);

- по 4 объектам на 770 мест готовность составляет 91-99 %;

- по 6 объектам на 1060 мест готовность составляет 77-90 %;

- по 6 объектам на 1190 мест готовность составляет 44-66 %;

- по 2 объектам на 320 мест готовность составляет 6-8 %.

Также в 2022 году запланировано начало строительства детского сада на 60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в с. В. Дженгутай Буйнакского района.

По состоянию на 1 апреля 2022 г. 130 специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, прошли курсы повышения квалификации и получили удостоверения о повышении квалификации.

Также на 1 апреля 2022 г. по уточненной информации создана 31 группа дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования.

- участие органов местного самоуправления

Мероприятия по строительству объектов дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет и от 1,5 до 3 лет в 2021 году реализовывались на территории 27 муниципальных образований: Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, Дербентский, Казбековский, Кайтагский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский, Кумторкалинский, Левашинский, Магарамкентский, Сергокалинский, Табасаранский, Тарумовский, Унцукульский, Хасавюртовский и Цумадинский районы, города Махачкала, Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр и Хасавюрт.

Типичные проблемы муниципальных образований и городских округов при реализации проекта:

дефицит земельных участков;

несвоевременное представление исходно-разрешительной документации на отведенные под строительство земельные участки;

разработка некачественной проектно-сметной документации в связи с чем проводится их корректировка, что затягивает процесс начала строительства;

несвоевременная проработка вопроса подключения технических условий и др.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Перенос неиспользованных остатков бюджетных средств 2021 года, предусмотренных на строительство садов, на 2022 год.

IV. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»

- функциональные заказчики

Минздрав РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, проц. | 5,9 | 6,0 | 98,3% | Предварительные данные медицинских организаций на 1 апреля 2022 г. |
| 2 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100%) спирта | 1 | х | х | Данные Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка рассчитываются ежеквартально |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья, процент | 60 | 40,4 | 67,3% | В 2020-2021 гг. разработана и внедрена 21 муниципальная программа общественного здоровья. В 2022 г. муниципальные программы планируется внедрить еще в 10 муниципальных образованиях республики. На 1 апреля 2022 г. разработаны и утверждены 10 программ, проводится работа по их внедрению. |

- заключение соглашений

В системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минздравом РД и Минздравом России (от 30.01.2019 г. № 056-2019-P4005-1 в редакции дополнительных соглашений от 6.12.2019 г. № 056-2019-Р4005-1/1; от 18.11.2020 г. № № 056-2019-Р4005-1/2 и от 8.12.2020 г. № 056-2019-Р4005-1/3) о реализации регионального проекта.

- бюджет регионального проекта

Финансирование регионального проекта не предусмотрено

- заключение контрактов

Процедуры по заключению контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрены.

- проводимая работа, достигнутые результаты

Во исполнение мероприятия (разработка и внедрение муниципальных программ общественного здоровья в 2022 году - 60 проц.), в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации по созданию региональных и муниципальных программ укрепления здоровья, проведен анализ распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний (потребление табака и иной никотинсодержащей продукции, алкоголя, низкий уровень физической активности, нарушения питания); структуры и причин смертности в разрезе каждого муниципального образования. С учетом результатов проведенного анализа в 2022 году дополнительно разработаны и утверждены главами муниципальных образований 10 муниципальных программ общественного здоровья (100 проц. плана). В настоящее время проводится работа по внедрению указанных программ.

- участие органов местного самоуправления

В 2022 г. внедрение муниципальных программ укрепления общественного здоровья предусмотрено в 10 муниципальных образованиях республики: Акушинский, Ахтынский, Ботлихский, Буйнакский, Докузпаринский, Казбековский, Кизлярский и Хасавюртовский районы, города Махачкала и Хасавюрт.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения

Отсутствуют.

V. Региональный проект «Спорт – норма жизни»

- функциональные заказчики

Минспорт РД.

- планируемые к достижению показатели и результаты

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | 56 | 54,4 | 97,1% | Оценка Минспорта РД на 1 апреля 2022 г. |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, процент | 57,8 | 54,0 | 93,4% | Оценка Минспорта РД на 1 апреля 2022 г. |
|  | Результаты | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка, единиц | 10 | 0 | 0% | В 2022 г. планируется оказание государственной поддержки 10 организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ |
| 2 | Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), единиц | 7 | 0 | 0% | В 2022 г. планируется поставка 7 комплектов спортивного оборудования. |
| 3 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности. единиц | 1 | 0 | 0% | В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию ФОКа с универсальным игровым залом 36х18 в г. Дербенте. |

- заключение соглашений

В целях реализации проекта в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минспортом РД и Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) об организации взаимодействия при реализации регионального проекта (от 28.01.2019 г. № 777-2019-P50035-1 в редакции дополнительных соглашений от 14.02.2019 г. № 777-2019-Р50035-1/1, от 5.08.2019 г. № 777-2019-P50035-1/2; от 6.12.2019 г. № 777-2019-P50035-1/3; от 10.03.2020 г. № 777-2019-P50035-1/4; от 15.09.2020 г. № 777-2019-P50035-1/5; от 1.12.2020 г. № 777-2019-P50035-1/6; от 4.12.2020 г.                                                   № 777-2019-P50035-1/5.1; от 3.02.2021 г. № 777-2019-P50035-1/7; от                 16.11.2021 г. № 777-2019-P50035-1/8 и от 16.12.2021 г. № 777-2019-P50035-1/9), а также 6 соглашений между Минспортом России и Правительством Республики Дагестан о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (от 06.02.2019 г. № 777-08-2019-129 (в редакции дополнительных соглашений от 3.06.2019 г. № 777-08-2019-129/1; от 16.12.2019 г. № 777-08-2019-129/2; от 10.04.2020 г. № 777-08-2019-129/3; от 16.12.2020 г. № 777-08-2019-129/4; от 17.02.2021 г. № 777-08-2019-129/5; от 6.12.2021 г. № 777-08-2019-129/6 и от 27.12.2021 г. № 777-08-2019-129/7); от 08.02.2019 г. № 777-09-2019-018 (в редакции дополнительных соглашений от 21.03.2019 г. № 777-09-2019-018/1; от 19.12.2019 г. № 777-09-2019-018/2; от 12.11.2020 г. № 777-09-2019-018/3; от 13.04.2021 г.                    № 777-09-2019-018/4; от 02.08.2021 г. № 777-09-2019-018/5 и от 1.12.2021 г.                    № 777-09-2019-018/6); от 11.02.2019 г. №777-08-2019-037 (в редакции дополнительных соглашений от 16.12.2019 г. № 777-08-2019-037/1; от 15.12.2020 г. № 777-08-2019-037/2 и от 24.12.2021 г. № 777-08-2019-037/3); от 14.02.2019 г. № 777-07-2019-027 (в редакции дополнительного соглашения от 6.03.2019 г. № 777-07-2019-027/1); от 17.12.2019 г. № 777-09-2020-036 (в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2020 г. № 777-09-2020-036/1) и от 20.12.2019 г. № 777-09-2020-126 (в редакции дополнительных соглашений от 20.12.2020 г. № 777-09-2020-126/1 и от 27.12.2021 г. № 777-09-2020-126/2))). Кроме того, между Минсельхозом России и Правительством РД заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан (от 11.02.2019 г. № 082-07-2019-151 в редакции дополнительного соглашения от 3.04.2019 г. № 082-07-2019-151/1).

- бюджет регионального проекта

Всего – 390,3087 млн рублей, в том числе:

371,4133 млн рублей – средства федерального бюджета;

18,8954 млн рублей – средства республиканского бюджета

Кассовое исполнение на 1 апреля 2022 г. отсутствует.

На государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в 2022 году предусмотрено 14,5 млн руб., из них 13,776 млн руб. – средства федерального бюджета.

На поставку в 2022 году комплектов спортивного оборудования (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) предусмотрено 15,5 млн руб., из них 15,346 млн руб. – средства федерального бюджета.

На строительство 2 ФОКов с универсальными игровыми залами (с вводом в эксплуатацию в 2022 году 1 объекта) в целом на 2022 год предусмотрено 360,3 млн руб., из них 342,29 млн руб. – средства федерального бюджета.

- заключение контрактов

По оценке в 2022 году предусмотрено заключение 4 контрактов.

Так, в апреле 2022 запланировано заключение контрактов по закупке спортивной экипировки и оборудования для создания малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО.

При этом в связи с изменением цен на материалы и работы по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов Минспортом России подготовлен проект дополнительного финансового соглашения, согласно которому срок контрактации по строительству объектов капитального строительства в рамках проекта определен до 1 июля 2022 года.

- проводимая работа, достигнутые результаты

- участие органов местного самоуправления

В 2022 г. планируется поставка комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в следующие муниципальные районы: Казбековский, Карабудахкентский, Левашинский, Магарамкентский, Тарумовский, Цумадинский и Чародинский районы.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения