Информация Министерства труда и социального развития РД о ходе исполнения

в 2013 году поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 606

(по состоянию на 1 января 2014 г.)

| Содержание поручения в Указе Президента РФ | Наименование целевого показателя или содержание мероприятия по достижению показателя и выполнению поручений | Целевое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя в текущем году | Объем планируемого финансирования на текущий год | Фактический объем финансирования | Ответственные Министерства и ведомства РД | Информация о достижении индикаторов, выделенных объемах финансовых средств, проделанных мероприятиях на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов | Организация содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 592 чел. | 593 чел. | 37 230,88 тыс. руб. | 37 230,88 тыс. руб. | Минтруд РД | Министерством заключено 266 договоров о совместной деятельности с учреждениями бюджетной сферы и другими организациями, расположенными на территории республики, по трудоустройству 593 незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |
| Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций – до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан к средней заработной плате по Республике Дагестан | 47,5 % | 47,5* % | 185,186 млн. руб. | 113,174 млн. руб. | Минтруд РД | Для поэтапного повышения средней заработной платы должностной оклад социального работника установлен с 1 января 2013 года в размере 2 600,0 рублей (в соответствии с постановлением Правительства РД от 8 октября 2009 года № 347). Кроме того, объем средств, направляемый на выплаты стимулирующего характера социальным работникам, с 1 января 2013 года составляет не менее 30 процентов средств на оплату труда. Достижение целевых показателей обеспечивается исходя из средней заработной платы по Республике Дагестан на 2013 год − 14 887,3 руб., предусмотренной в республиканском бюджете Республики Дагестан при расчете фонда оплаты труда на 2013 год |
| Повышение к 2018 году средней заработной платы врачей до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе | Соотношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан к средней заработной плате по Республике Дагестан | 129,7 % | 129,7* % | 29,187 млн. руб. | 22,276 млн. руб. | Минтруд РД | Достижение целевых показателей обеспечивается исходя из средней заработной платы по Республике Дагестан на 2013 год − 14 887,3 руб., предусмотренной в республиканском бюджете Республики Дагестан при расчете фонда оплаты труда на 2013 год |
| Повышение к 2018 году средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан к средней заработной плате по Республике Дагестан | 75,6 % | 75,6* % | 83,444 млн. руб. | 59,945 млн. руб. | Минтруд РД | Достижение целевых показателей обеспечивается исходя из средней заработной платы по Республике Дагестан на 2013 год − 14 887,3 руб., предусмотренной в республиканском бюджете Республики Дагестан при расчете фонда оплаты труда на 2013 год |
| Повышение к 2018 году средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан к средней заработной плате по Республике Дагестан | 50,1 % | 50,17* % | 17,004 млн. руб. | 9,948 млн. руб. | Минтруд РД | Достижение целевых показателей обеспечивается исходя из средней заработной платы по Республике Дагестан на 2013 год − 14 887,3 руб., предусмотренной в республиканском бюджете Республики Дагестан при расчете фонда оплаты труда на 2013 год |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 34 чел. | 34 чел. | 143,0 тыс. руб. | 90,1 тыс. руб. | Минтруд РД | Министерством заключены договоры на сумму 90,1 тыс. руб. с 5 учреждениями профессионального образования, имеющими лицензию на право осуществления образовательной деятельности по специальностям «Секретарь руководителя», «Оператор ЭВМ» и «Бухгалтер» |

___________________

* фактическое значение показателя на 2013 год выведено исходя из средней заработной платы по Республике Дагестан на 2013 год − 14 887,3 руб., предусмотренной в республиканском бюджете  Республики Дагестан при расчете фонда  оплаты труда на 2013 год.