МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р О Т О К О Л   № 1

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

от 29  марта 2022 г.

Председательствовал:

Министр труда и социального развития РД – А.М.Махмудов

Присутствовали:

члены коллегии и ответственные работники Министерства, руководители  подведомственных учреждений Министерства (управлений социальной защиты населения, центров занятости населения, центров (комплексных центров) социального обслуживания населения, учреждений социального обслуживания  населения, семьи и детей)

Приглашены:

заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан М.Н.Казиев, заместитель Председателя Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по здравоохранению, труду и социальной политике М.Н.Баглиев, руководители органов исполнительной власти, представители объединений профсоюзов, общественных организаций, средств массовой информации

Об итогах работы Министерства труда и социального развития Республики Дагестан в 2021 году и задачах на 2022 год

(А.М.Абдулмуслимов, А.М.Махмудов, М.Н.Казиев, И.А.Мамаев)

Рассмотрев и обсудив основные результаты работы Министерства труда и социального развития Республики Дагестан (далее – Минтруд РД, Министерство труда и социального развития РД) за 2021 год и задачи, стоящие перед Минтрудом РД на 2022 год, коллегия отмечает, что проделана необходимая и целенаправленная работа по реализации Указов Президента Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан, национального проекта «Демография» и иных решений Правительства Республики Дагестан.

За 2021 год среднемесячная заработная плата работников в Республике Дагестан увеличилась на 6,7 проц. и составила 32,1 тыс. рублей, а среднедушевые доходы в расчете на душу населения возросли на 9,7 процента.

Центрами занятости населения в электронном виде  рассмотрено более 140 тыс. заявлений граждан, поданных дистанционно на портал «Работа в России», по которым 78,4 тыс. чел. было проведено назначение пособия по безработице.

По результатам проводимой работы по снижению неформальной занятости выведено из «тени» и поставлено на налоговый учет около 21 тыс. граждан, имевших незарегистрированное доходное занятие или работавших по найму без оформления трудовых отношений.

В 2021 году органами службы занятости населения в рамках государственной программы «Содействие занятости населения» трудоустроено 51,6 тыс. чел., в том числе около 42,5 тыс. чел. – на временные работы, организовано профессиональное обучение и дополнительное профобразование 744 безработных граждан.

В рамках реализации национального проекта «Демография» на профессиональное обучение (переобучение) направлено 1591 чел. в возрасте 50-ти лет и старше, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, желающих повысить свою квалификацию.

В целом, проведенная органами службы занятости населения работа и принимаемые в Республике меры в области экономического развития позволили сократить численность зарегистрированных безработных граждан со 106,4 тыс. чел. на 1 января 2021 года до 34,0 тыс. чел. на 1 января 2022 года, а уровень зарегистрированной безработицы снизить с 7,7 до 2,6 проц. от численности рабочей силы.

В значительной мере этому способствовала реализация Комплекса мер по достижению показателей занятости населения в Республике Дагестан к IV кварталу 2021 года до допандемических значений, утвержденного распоряжением Правительства Республики Дагестан.

В области социальной защиты населения в 2021 году общий объем финансовых средств, направленных на социальную поддержку граждан по всем направлениям деятельности Минтруда РД, составил  38,2 млрд. рублей. При этом различные виды государственных пособий, льгот и компенсаций выплачивались более чем 1 млн. жителей Республики Дагестан.

Особое внимание уделялось ежемесячной денежной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет, которую получили 194,9 тыс. малоимущих семей (на 291,6 тыс. детей), задолженность по которой на 1 января 2022 г. составила 873,9 млн. рублей.

В 2021 г. заключено 7 653 социальных контрактов с малоимущими гражданами, в том числе 1 595 контрактов – по поиску работы, 2427 контрактов – на занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью, 1198 контрактов – на ведение личного подсобного хозяйства, 2433 контракта – на помощь в тяжелой жизненной ситуации на общую сумму 871 млн. рублей.

Учреждениями социального обслуживания населения соответствующие услуги предоставлены более 146 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидам. Также учреждениями социального обслуживания семьи и детей обслужено около 15 тыс. семей с оказанием им необходимых услуг.

С 1 июля 2021 года в Доме-интернате «Забота» открыто и функционирует дневное отделение для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), в котором на сегодняшний день на обслуживании находятся 12 детей с диагнозом «аутизм».

Обеспечено внедрение инновационных технологий в системе социального обслуживания населения – для людей с ограниченными возможностями. Для них созданы условия для проведения иппотерапии, арт-терапии, сенсорной интеграции.

В 2021 году в рамках государственной программы «Доступная среда» дооборудовано для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 100 объектов, в том числе 76 объектов социальной защиты и занятости населения (здание Минтруда РД, 51 учреждение социальной защиты населения, 24 объекта службы занятости).

Коллегия Министерства труда и социального развития Республики Дагестан решила:

1. Одобрить основные результаты деятельности Министерства труда и социального развития РД за 2021 год, достигнутые при реализации Указов Президента Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национального проекта «Демография», государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан и иных решений Правительства Республики Дагестан.

2. Одобрить Публичную декларацию целей и задач Министерства труда и социального развития Республики Дагестан на 2022 год.

3. Основные усилия Министерства труда и социального развития РД, его подведомственных учреждений направить на реализацию задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2030 года», национального проекта «Демография», государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан.

4. Обеспечить выполнение следующих приоритетных задач:

| Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ 1 «ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА» |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение улучшения условий труда работников и повышения их социальной защищенности» |  |  |
| 1.1. Обеспечить реализацию мероприятий под-программы «Улучшение условий и охраны труда в Республике Дагестан» государственной программы РД «Содействие занятости населения» | управление трудовых отношений (С.М. Ахсубалов) | в установ- ленные Программой сроки |
| 1.2. Продолжить работу по осуществлению контроля за проведением центрами занятости населения обследований состояния условий и охраны труда на предприятиях и в организациях. С подготовкой ежеквартального доклада Министру | управление трудовых отношений (С.М. Ахсубалов) | ежекварталь-но |
| 1.3. Осуществлять организационно-методическое руководство за работой по подготовке и заключению коллективных договоров и соглашений, их уведомительной регистрации | управление трудовых отношений (С.М. Ахсубалов) | весь период |
| 1.4. Организовать проведение мониторинга ситуации с выплатой заработной платы работающим в республике с подготовкой информации в Правительство РД | управление трудовых отношений (С.М. Ахсубалов) | ежемесячно |
| 1.5. Обеспечить активизацию работы муниципальных комиссий по снижению неформальной занятости и повышение достоверности передаваемых в Минтруд РД сведений в рамках ежедекадного мониторинга. 1.6. Подготовить предложения по установлению Плана задания по снижению неформальной занятости в разрезе муниципальных образований и установить контроль за их достижением | М.М.Кихасуров управление аналитической и сводной работы (И.Л.Матвеенко) | в установлен-ные сроки апрель 2022 г. |
| ЦЕЛЬ 2 «ПОЛНАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. РАЗВИТИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ» |  |  |
| Задача 2. «Повышение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения» |  |  |
| 2.1. Реализовать мероприятия подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения» | М.М.Кихасуров управление содействия трудоустройству населения и трудовой миграции (А.Б. Атекова) управление аналитической и сводной работы (И.Л.Матвеенко) отдел профессионального обучения и профориентации населения (С.Ю.Мутаиломов) | весь период |
| 2.2. Выполнение государственной программы Республики Дагестан «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Дагестан». | М.М.Кихасуров управление содействия трудоустройству населения и трудовой миграции (А.Б. Атекова) отдел профессионального обучения и профориентации населения (С.Ю.Мутаиломов) управление аналитической и сводной работы (И.Л.Матвеенко) | весь период |
| 2.3. Укрепление партнерских отношений с работодателями и привлечение к сотрудничеству новых партнеров – работодателей | М.М.Кихасуров управление содействия трудоустройству населения и трудовой миграции (А.Б. Атекова) | весь период |
| 2.4. Обеспечить функционирование системы ведомственного контроля за деятельностью центров занятости населения в части осуществления ими социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | М.М.Кихасуров управление аналитической и сводной работы (И.Л.Матвеенко) | в сроки по графику проверок |
| 2.5. Обеспечить утверждение и реализацию Плана сохранения уровня занятости в Республике Дагестан в условиях действия санкционных мер. | М.М.Кихасуров управление аналитической и сводной работы (И.Л.Матвеенко) управление содействия трудоустройству населения и трудовой миграции (А.Б. Атекова) отдел профессионального обучения и профориентации населения (С.Ю.Мутаиломов) | 2022 год |
| 2.6. Повышение эффективности службы занятости (модернизация центра занятости) в рамках реализация федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». | М.М.Кихасуров управление аналитической и сводной работы (И.Л.Матвеенко) управление содействия трудоустройству населения и трудовой миграции | 2022 год |
| Задача 3. «Обеспечение содействия трудоустройству инвалидов» |  |  |
| 3.1. Обеспечивать реализацию подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве» государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения» | отдел профобучения и профориентации населения (С.Ю.Мутаиломов) управление содействия трудоустройству населения и трудовой миграции | весь период |
| 3.2. Обеспечение принятия дополнительных мер по повышению уровня трудоустройства инвалидов, обратившихся в органы государственной службы занятости населения | управление содействия трудоустройству населения и трудовой миграции (А.Б. Атекова) отдел профобучения и профориентации населения (С.Ю.Мутаиломов) | весь период |
| 3.3. Обеспечивать контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной для их трудоустройства квоты | управление аналитической и сводной работы (И.Л.Матвеенко) | весь период |
| Задача 4. «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» |  |  |
| 4.1. Организовать предоставление государственных услуг по профессиональному обучению, профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке безработных граждан | отдел профессионального обучения и профориентации населения (С.Ю.Мутаиломов) | весь период |
| 4.2. Обеспечить проведение мониторинга трудоустройства граждан, завершивших профессиональное обучение по направлению органов государственной службы занятости населения, с подготовкой информации руководству Министерства | отдел профессионального обучения и профориентации населения (С.Ю.Мутаиломов) | апрель 2022 года, далее – ежекварталь-но |
| 4.3. Подготовить и утвердить перечни специальностей, востребованных работодателями, по которым будет проводиться обучение граждан предпенсионного возраста | отдел профессионального обучения и профориентации населения (С.Ю.Мутаиломов) | апрель 2022 года |
| 4.4. Содействие в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 885 лиц в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». | М.М.Кихасуров отдел профессионального обучения и профориентации населения (С.Ю.Мутаиломов) | весь период |
| ЦЕЛЬ 3 «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – ПРИБЛИЖЕНА К ЧЕЛОВЕКУ. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» |  |  |
| Задача 5. «Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения |  |  |
| 5.1. Подготовить предложения по механизму разработки перспективного Плана (схемы) развития социальной сферы на 2022 – 2024 годы (сети учреждений социального обслуживания и улучшения материально – технической базы учреждений) | А.Н.Абдуллаев с привлечением заинтересованных структурных подразделений | апрель- май 2022 года |
| 5.2. Обеспечение выполнения мероприятий по строительству реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями в муниципальных образованиях «Ахтынский район», «Карабудахкентский район», «город Дербент», «город Кизляр». | А.Н.Абдуллаев с привлечением заинтересованных структурных подразделений | декабрь 2022 год |
| 5.3. Создание социальной службы «Микрореабилита-ционный центр» по оказанию социальных услуг детям-инвалидам на базе ГБУ РД «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями (г. Махачкала)» | А.Н.Абдуллаев управление социального обслуживания (З.С.Мурадова) | октябрь 2022 год |
| 5.4. Подготовить и довести до учреждений социального обслуживания населения рекомендации по применению инновационных методов работы и социальных практик социального обслуживания | А.Н.Абдуллаев управление социального обслуживания (З.С.Мурадова) | апрель 2022 года |
| 5.5. Изучение необходимости открытия абилити-центров (специализированных отделений дневного пребывания детей с нарушениями развития (аутизм) в муниципальных районах и городских округах | А.Н.Абдуллаев управление социального обслуживания (З.С.Мурадова) | июнь 2022 год |
| 5.6. Подготовить предложения по оснащению реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями необходимым оборудованием и инвентарем | управление социального обслуживания (З.С.Мурадова) | май 2022 года |
| 5.7. Обеспечить проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями социального обслуживания населения | А.Н.Абдуллаев управление социального обслуживания (З.С.Мурадова) | в установлен-ные сроки |
| Задача 6. «Повышение объемов и качества услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями» |  |  |
| 6.1. Организация государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги в 2022 году | А.Н.Абдуллаев управление социального обслуживания (З.С.Мурадова) | май 2022 года |
| 6.2. Увеличение государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) с целью реализации инновационных проектов в области социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. | А.Н.Абдуллаев управление социального обслуживания (З.С.Мурадова) |  |
| 6.3. Обеспечение реализации Комплексного плана Республики Дагестан по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2022-2024 годы. (в рамках распоряжения Правительства Республики Дагестан от 1 февраля 2022 года № 24-р). | А.Н.Абдуллаев управление социального обслуживания (З.С.Мурадова) | май 2022 года |
| Задача 7. «Создание беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам и услугам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры» |  |  |
| 7.1. Обеспечить реализацию государственной про-граммы Республики Дагестан «Доступная среда», в том числе в части создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | А.Н.Абдуллаев управление социального обслуживания | весь период |
| 7.2. Провести анализ доступности 183 учреждений, подведомственных Минтруду РД (включая управления социальной защиты населения), для их посещения инвалидами и маломобильными группами населения и получения ими соответствующих государственных услуг и подготовить предложения по завершению формирования для них «безбарьерной среды» жизнедеятельности | А.Н.Абдуллаев с привлечением заинтересованных структурных подразделений | июнь 2022 года |
| ЦЕЛЬ 4 «ПОДДЕРЖКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ» |  |  |
| Задача 8. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |
| 8.1. Внесение изменений в региональную программу «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Республике Дагестан» с последующим мониторингом хода ее реализации | И.А.Зайналлаев управление аналитической и сводной работы (И.Л.Матвеенко) совместно с заинтересованными структурными подразделениями | весь период |
| 8.2. Оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта на территории Республики Дагестан в установленных объемах | З.А.Багомедов управление социальной поддержки (Н.К.Саликов), заинтересованные структурные подразделения | 2022 год |
| 8.3. Осуществлять своевременно и в полном объеме гарантированные государством социальные выплаты отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан» | З.А. Багомедов управление социальной поддержки (Н.К.Саликов) | весь период |
| 8.4. Подготовить предложения по внесению изменений в республиканское законодательство в части совершенствования механизма предоставления звания «ветеран труда» | З.А. Багомедов управление социальной поддержки (Н.К.Саликов) | апрель –май 2022 год |
| Задача 9. «Совершенствование мер государственной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей» |  |  |
| 9.1. Обеспечить предоставление государственных пособий семьям с детьми, в том числе ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | З.А. Багомедов управление социальной поддержки (Н.К.Саликов) | весь период 2022 года |
| 9.2. Организовать предоставление своевременно и в полном объеме ежемесячных пособий на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно малоимущим семьям | З.А. Багомедов управление социальной поддержки (Н.К.Саликов) | весь период |
| 9.3. Предусмотреть меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением, установкой внутридомового газового оборудования и проведением газопровода внутри земельного участка, отдельным категориям граждан и семей | З.А. Багомедов управление социальной поддержки (Н.К.Саликов) | 2022 год |

5. Заместителям Министра, начальникам структурных подразделений Министерства труда и социального развития РД:

обеспечить выполнение поставленных задач по развитию сферы труда, занятости и социальной защиты населения;

усилить контроль за работой с обращениями граждан по вопросам оплаты труда, трудовых отношений, занятости и социальной поддержки граждан с целью своевременного принятия мер реагирования и решения конкретных вопросов граждан.

6. Первому заместителю Министра труда и социального развития РД    И.А. Зайналлаеву продолжить координацию деятельности структурных подразделений Министерства, подведомственных учреждений в части организации системы бюджетного планирования, а также рационального использования выделяемых средств.

7. Статс-секретарю – заместителю Министра труда и социального развития РД М.М.Кихасурову с привлечением заинтересованных структурных подразделений Минтруда РД обеспечить координацию выполнения государственной программы Республики Дагестан «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Дагестан», а также Плана сохранения уровня занятости в Республике Дагестан в условиях действия санкционных мер.

8. Заместителю Министра труда и социального развития РД А.Н.Абдуллаеву совместно с заинтересованными структурными подразделениями Минтруда РД обеспечить функционирование системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, а также реализацию государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда»  в части повышения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений социальной защиты и занятости населения.

9. Заместителю Министра труда и социального развития РД З.А.Багомедову совместно с управлением социальной поддержки Минтруда РД:

обеспечить реализацию государственной программы Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»;

еженедельно по пятницам проводить мониторинг поступающих в управления социальной защиты населения заявлений на осуществление выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

обеспечить контроль за управлениями социальной защиты населения в части недопущения нарушений регламентных сроков рассмотрения заявлений на осуществление ежемесячной выплаты от 3 до 7 лет;

еженедельно по пятницам представлять Министру информацию о проведенной управлениями социальной защиты населения работе с соответствующими предложениями.

10. Структурным подразделениям Минтруда РД:

обеспечить еженедельное проведение мониторинга федеральных конституционных и федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и нормативных правовых актов Республики Дагестан в сфере ведения соответствующего структурного подразделения и анализа по итогам мониторинга на предмет соответствия нормативных правовых актов Республики Дагестан федеральному законодательству;

еженедельно по пятницам представлять в отдел правового регулирования предложения о необходимости (отсутствии необходимости) принятия, издания, внесения изменений либо признания утратившим силу нормативных правовых актов Республики Дагестан;

обеспечивать своевременное предоставление актуальной информации отделу пресс-службы управления аналитической и сводной работы для обновления соответствующих разделов официального сайта Минтруда РД.

11. Отделу правового регулирования Минтруда РД (Ф.Н.Магомеднабиева):

ежемесячно представлять Министру предложения о необходимости принятия нормативных правовых актов Республики Дагестан в целях приведения законодательства Республики Дагестан в соответствие с федеральным законодательством;

ежеквартально направлять в Министерство юстиции Республики Дагестан информацию о принятых нормативных правовых актах Республики Дагестан (с указанием реквизитов принятого нормативного правового акта Республики Дагестан).

12. Директорам центров занятости населения, управлений социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания населения обеспечить:

состояние противопожарной безопасности в соответствии с утвержденными нормами и правилами в этой сфере;

представление государственных услуг гражданам в строгом соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов, а также административных регламентов;

функционирование телефонов «горячей линии» по оказанию государственных услуг в части информирования граждан по вопросам, входящим в компетенцию учреждений и обеспечение «обратной связи»;

ведение странички учреждения на официальном сайте Минтруда РД и на аккаунтах в социальных сетях «Телеграмм» и «В контакте» и обновление на них новостей не реже трех раз в месяц.

13. Директорам (и.о.директоров) центров занятости населения обеспечить:

контроль за соблюдением законодательства по оплате труда в учреждениях бюджетной сферы и сроков выплаты заработной платы работников отраслей экономики муниципальных образований;

принятие необходимых мер по обеспечению заключения территориальных соглашений и коллективных договоров с работодателями всех организаций, независимо от организационно-правовых форм и формы собственности;

участие в работе муниципальных комиссий по снижению неформальной занятости и выполнение установленных показателей в этой сфере;

принятие дополнительных более эффективных мер по повышению уровня трудоустройства граждан, ищущих работу (не менее 75 проц.);

соблюдение требований законодательства о занятости, административных регламентов по предоставлению государственных услуг в сфере занятости населения, Порядка ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения;

своевременное и полное освоение финансовых средств, поступивших на счета центров занятости населения на реализацию мероприятий в сфере занятости населения;

недопущение представления недостоверных сведений в отчетах о предоставлении государственных услуг в области занятости населения, в том числе о произведенных кассовых расходах;

качество, объем и достоверность сведений, размещаемых на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»;

взаимодействие с учреждениями профессионального образования по мониторингу выпускников образовательных учреждений, выходящих на рынок труда в 2022 году;

организацию профессионального обучения, в том числе граждан предпенсионного возраста; межведомственное взаимодействие по организации и проведению профориентационных мероприятий для выпускников школ.

14. Директорам (и.о. директоров) управлений социальной защиты населения:

осуществлять ежедневный контроль за соблюдением сроков назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей, в том числе по назначению ежемесячной выплаты от 3 до 7 лет;

определить в управлении социальной защиты населения ответственных по контролю за соблюдением сроков назначения выплат;

упреждающе (до 5 рабочих дней окончания регламентного срока) контролировать обращения граждан и принимать по ним необходимые решения;

обеспечить организацию разъяснительной работы в средствах массовой информации по вопросам осуществления социальных выплат отдельным категориям граждан.

15. Директорам учреждений социального обслуживания населения обеспечить:

предоставление государственных услуг в строгом соответствии с  Порядками предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной и полустационарной форме, а также в форме социального обслуживания на дому, утвержденных постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 ноября 2017 г. № 268;

в месячный срок представить в Министерство труда и социального развития РД предложения для включения в общий республиканский  перспективный (на 2022 – 2024 годы) План (схему) развития социальной сферы, включающий в себя план развития (оптимизации) сети учреждений, план улучшения материально – технической базы учреждений и план развития сферы платных услуг;

реализацию Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ               «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

ведение регистра получателей социальных услуг с ежеквартальным представлением в Министерство соответствующей информации;

обеспечить достижение индикаторов по заработной плате социальных работников (с доведением ее до 100 процентов от среднемесячного дохода         от трудовой деятельности).

16. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на заместителей Министра соответственно по курируемым вопросам.

Председатель коллегии                                                  А.М.Махмудов

| Разослано: | в дело, заместителям Министра, структурным подразделениям Министерства, подведомственным учреждениям Министерства |
| --- | --- |

﻿