ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к подпрограмме  «Формирование

системы комплексной реабилитации и

абилитации инвалидов и детей-инвалидов

в Республике Дагестан»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Формирование  системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,

в том-числе детей-инвалидов в Республике Дагестан» 2022-2025 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Исполнители мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Республике Дагестан |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах в Республике Дагестан |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация и проведение социологических исследований с целью определения удовлетворенности инвалидов, детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами | ежегодно | Минтруд РД, Минздрав РД, Минобрнауки РД, Минспорт РД, Минкультуры РД, | увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и или абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) в Республике Дагестан |
| 1.1.2. | Организация и проведение мониторинга развития системы ранней помощи на территории Республики Дагестан | ежегодно | Минтруд РД, Минздрав РД, Минобрнауки РД | увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и или абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) в Республике Дагестан |
| 1.1.3. | Организация и проведение социологических исследований (мониторингов) с целью определения потребности семей с инвалидами (детьми-инвалидами) в услугах по сопровождаемому проживанию | ежегодно | Минтруд РД, Минздрав РД, Минобрнауки РД, Минспорт РД, Минкультуры РД | увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и или абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) в Республике Дагестан |
| 1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация работы по выявлению детей, нуждающихся в услугах ранней помощи, информированию родителей, выдаче направления на получение услуг ранней помощи (организация кабинетов ранней помощи) | ежегодно | Минздрав РД | увеличение доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей в Республике Дагестан, нуждающихся в получении таких услуг |
| 1.2.2. | Формирование реестра детей, нуждающихся в услугах ранней помощи | ежегодно | Минздрав РД | увеличение доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей в Республике Дагестан, нуждающихся в получении таких услуг |
| 1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение анализа потребностей инвалидов республики в услугах сопровождаемого проживания | ежегодно | Минтруд РД | увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и или абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) в Республике Дагестан |
| 1.3.2. | Проведение мероприятий по подбору кандидатов из числа инвалидов с психическими расстройствами для их подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию | ежегодно | Минтруд РД | увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и или абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) в Республике Дагестан |
| 2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Дагестан |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений из числа детей-инвалидов в целях выбора сферы деятельности (профессии) и получения профессионального образования | ежеквартально | Минтруд РД | увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Республике Дагестан, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
| 2.1.2. | Проведение профориентационных консультаций с выпускниками образовательных учреждений, имеющими инвалидность, с целью обучения их навыкам поиска работы | ежеквартально | Минтруд РД | увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Республике Дагестан, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
| 2.1.3. | Проведение чемпионата и организация участия команды Республики Дагестан в национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди инвалидов и лиц с ОВЗ | ежегодно | Минтруд РД | увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Республике Дагестан, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
| 2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных инвалидов | ежеквартально | Минтруд РД | увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Республике Дагестан |
| 2.2.2. | Оказание содействия в трудоустройстве инвалидам, в том числе в рамках временной занятости | ежеквартально | Минтруд РД | увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Республике Дагестан |
| 2.2.3. | Проведение анкетирования инвалидов трудоспособного возраста с целью выявления потребности в трудоустройстве | ежеквартально | Минтруд РД | увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Республике Дагестан |
| 2.2.4. | Организация и проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов | в течение года в соответствии с планом-графиком | Минтруд РД | увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Республике Дагестан |
| 2.2.5. | Организация сопровождения инвалидов на период их трудоустройства в случае наличия соответствующих рекомендаций в ИПРА | ежеквартально | Минтруд РД | увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Республике Дагестан |
| 2.2.6. | Формирование реестра инвалидов в соответствии с рекомендациями по их профессиональной реабилитации в ИПРА, установленными органами медико-социальной экспертизы | ежеквартально | Минтруд РД | увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Республике Дагестан |
| 3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Дагестан |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка и апробация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, методическое сопровождение их деятельности | 2022-2025 гг. | Минобрнауки РД | увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 3.1.2. | Разработка методического пособия по организации и проведению комплексной реабилитации инвалидов различных категорий, в том числе детей-инвалидов, организации межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих реализацию ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение | 2022-2025 гг. | Минтруд РД, Минздрав РД, Минобрнауки РД | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 3.1.3. | Разработка методического пособия по реализации в системе образования Республики Дагестан комплексного сопровождения детей раннего возраста, в том числе детей-инвалидов | 2022-2025 гг. | Минобрнауки РД | Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Республике Дагестан |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Разработка нормативных правовых актов в сфере организации системы ранней помощи в Республике Дагестан | 2022-2025 гг. | Минздрав РД | увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 3.2.2. | Разработка методического пособия по реализации в системе образования Республики Дагестан комплексного сопровождения детей раннего возраста, в том числе детей-инвалидов | 2023 г. | Минобрнауки РД | увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 3.2.3. | Разработка, тиражирование и распространение информационных буклетов, листовок по вопросам ранней помощи | 2023 г. | Минздрав РД Минобрнауки РД | увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Республике |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию в Республике Дагестан стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами | 2022 г. | Минтруд РД | увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Дагестан, в об- |
|  |  |  |  | щем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 3.3.2. | Разработка, тиражирование и распространение информационных буклетов, листовок по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов | 2022 г. | Минтруд РД | увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в том числе ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Республике Дагестан |  |  |  |  |
| 4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Оснащение реабилитационным оборудованием организаций сферы социального обслуживания, осуществляющих деятельность по реабилитации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях непосредственного проведения мероприятий по реабилитации и (или) абилитации детей-инвалидов | ежегодно, по мере поступления средств | Минтруд РД, | увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 4.1.2. | Оснащение реабилитационным оборудованием организаций сферы здравоохранения, осуществляющих деятельность по реабилитации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях непосредственного проведения мероприятий по реабилитации и (или) абилитации детей-инвалидов | ежегодно, по мере поступления средств | Минздрав РД | увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 4.1.3. | Оснащение реабилитационным оборудованием организаций сферы образования, осуществляющих деятельность по реабилитации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях непосредственного проведения мероприятий по реабилитации и (или) абилитации детей-инвалидов | ежегодно, по мере поступления средств | Минобрнауки РД | увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 4.1.4. | Оснащение реабилитационным оборудованием организаций сферы культуры, осуществляющих деятельность по реабилитации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях непосредственного проведения мероприятий по реабилитации и (или) абилитации детей-инвалидов | ежегодно, по мере поступления средств | Минкультуры РД | увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 4.1.5. | Оснащение реабилитационным оборудованием организаций сферы социального обслуживания, осуществляющих деятельность по реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях непосредственного проведения мероприятий по реабилитации и (или) абилитации инвалидов | ежегодно, по мере поступления средств | Минтруд РД | увеличение доли реабилитацион-ных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 4.1.6. | Оснащение реабилитационным оборудованием организаций сферы здравоохранения, осуществляющих деятельность по реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях непосредственного проведения мероприятий по реабилитации и (или) абилитации инвалидов | ежегодно, по мере поступления средств | Минздрав РД | увеличение доли реабилитацион-ных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 4.1.7. | Оснащение реабилитационным оборудованием организаций сферы по физической культуре и спорту, осуществляющих деятельность по реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях непосредственного проведения мероприятий по реабилитации и (или) абилитации инвалидов | ежегодно, по мере поступления средств | Минспорт РД | увеличение доли реабилитацион-ных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 4.1.8. | Оснащение реабилитационным оборудованием организаций сферы культуры, осуществляющих деятельность по реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях непосредственного проведения мероприятий по реабилитации и (или) абилитации инвалидов | ежегодно, по мере поступления средств | Минкультуры РД | увеличение доли реабилитацион-ных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 4.1.9. | Проведение обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра, реабилитационным навыкам. | 2022-2025 гг. | Минобрнауки РД | увеличение доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов в Республике Дагестан, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
| 4.1.10. | Организация обучения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и членов их семей навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам | 2022-2025 гг. | Минтруд РД, Минздрав РД, Минобрнауки РД, Минспорт РД, Минкультуры РД | увеличение доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отноше-нии которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) в Республике Дагестан, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реаби-литации или абилитации |
| 4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Организация и проведение семинаров, мастер-классов, информационно-просветительских дней по вопросам оказания услуг ранней помощи | ежегодно по утвержденному плану | Минздрав РД, Минобрнауки РД, Минтруд РД | увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи в общем числе детей в Республике Дагестан, нуждающихся в таких услугах |
| 4.2.2. | Приобретение реабилитационного оборудования для организаций сферы здравоохранения, оказывающих услуги ранней помощи, в целях непосредственного проведения мероприятий по оказанию услуг ранней помощи. | ежегодно, по мере поступления средств | Минздрав РД | увеличение доли реабилитаци-онных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Дагестан |
| 4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Организация обучения (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) специалистов, для оказания услуг сопровождаемого проживания | ежегодно | Минтруд РД | увеличение доли специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов |
| 4.3.2. | Организация обучения (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) специалистов, обеспечивающих осуществление мероприятий по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оказание услуг ранней помощи в организациях социальной защиты населения Республики Дагестан. | ежегодно | Минтруд РД | увеличение доли специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов |
| 4.3.3. | Организация обучения специалистов, оказывающих раннюю помощь и реабилитацию в реабилитационных центрах для детей-подростков (до 18 лет) с ограниченными возможностями | ежегодно | Минтруд РД | увеличение доли специалистов в Республике Дагестан, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации детям-инвалидов, в общей численности таких специалистов в Республике Дагестан |
| 4.3.4. | Организация обучения (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) специалистов, обеспечивающих осуществление мероприятий по реабилитации и (или) абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в организациях здравоохранения Республики Дагестан | ежегодно | Минздрав РД | увеличение доли специалистов в Республике Дагестан, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в Республике Дагестан |
| 4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Создание на базе ГБУ РД «Дом-интернат для умственно отсталых детей «Забота» тренировочных площадок для осуществления сопровождаемого проживания инвалидов с психическими расстройствами. | 2022 г. | Минтруд РД | увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 4.4.2. | Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования для оснащения организаций подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов Республики Дагестан, реализующих сопровождаемое проживание инвалидов | 2023-2025 гг | Минтруд РД | увеличение числа детей-инвалидов старше 14 лет, получивших услуги в рамках сопровождаемого проживания |
| 4.4.3. | Создание на базе ГБУ РД «Психоневрологический интернат «Милосердие» тренировочной площадки для осуществления сопровождаемого проживания инвалидов с психическими расстройствами | 2022 г. | Минтруд РД | увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в Республике Дагестан, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Республике Дагестан |
| 4.4.4. | Приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования для оснащения организаций подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов Республики Дагестан, реализующих сопровождаемое проживание инвалидов | 2023-2025 гг. | Минтруд РД | увеличение числа инвалидов старше 18 лет, получивших услуги в рамках сопровождаемого проживания |

_________________________________